## Sheet1
Подразделение | СПП проекта | Статус проекта | Фаза проекта | Категория проекта | Наименование проекта | ФИО Менеджера проекта | Программа | Функциональное направление | ПУСК_ПЛАН | ПУСК_ПРОГНОЗ | Утв. Бюдж. Млн руб. | Прог.бюдж. | Изменение от утв. бюджета | Schedule Delay Days
Проектный офис 1 | 14-0354 | В работе | 2 | C | Проект 1 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3198 | В работе | 3 | C | Проект 2 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2024-08-17 | 351 | 397 | 21
Проектный офис 4 | 14-0359 | В работе | 2 | C | Проект 3 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 22-1015 | В работе | 3 | C | Проект 4 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | R&D |  |  | 394 | 437 | 59
Проектный офис 1 | 22-1013 | В работе | 3 | C | Проект 5 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | R&D |  |  | 560 | 594 | 28
Проектный офис 3 | 22-1012 | В работе | 3 | C | Проект 6 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | R&D |  |  | 391 | 426 | 16
Проектный офис 2 | 22-1010 | В работе | 3 | C | Проект 7 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | R&D |  |  | 569 | 620 | 85
Проектный офис 1 | 22-1009 | В работе | 3 | C | Проект 8 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | R&D |  |  | 919 | 1195 | 37
Проектный офис 1 | 22-1008 | Завершен | 3 | C | Проект 9 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | R&D |  |  | 890 | 1086 | 107
Проектный офис 4 | 22-1007 | В работе | 3 | C | Проект 10 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | R&D |  |  | 818 | 875 | 139
Проектный офис 1 | 22-0830 | В работе | 3 | C | Проект 11 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | R&D |  |  | 220 | 284 | 37
Проектный офис 3 | 22-1011 | В работе | 3 | C | Проект 12 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | R&D |  |  | 924 | 1146 | 102
Проектный офис 1 | 22-1014 | В работе | 3 | C | Проект 13 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | R&D |  |  | 324 | 405 | 16
Проектный офис 3 | 12-2096 | В работе | 2 | C | Проект 14 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 42-0415 | В работе | 4 | C | Проект 15 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 171 | 210 | 9
Проектный офис 4 | 12-3211 | В работе | 3 | C | Проект 16 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2026-10-31 | 783 | 963 | 70
Проектный офис 3 | 42-0553 | В работе | 4 | C | Проект 17 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 243 | 304 | 27
Проектный офис 1 | 42-0618 | В работе | 4 | C | Проект 18 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 500 | 201 | 75
Проектный офис 3 | 14-0334 | Не начат | 1 | C | Проект 19 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 31-0095 | В работе | 2 | B | Проект 20 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 24.6667 | 84.669 | 2
Проектный офис 2 | 32-0319 | В работе | 2 | C | Проект 21 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 22-1003 | В работе | 3 | C | Проект 22 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | R&D |  |  | 796 | 971 | 48
Проектный офис 2 | 12-3197 | В работе | 4 | C | Проект 23 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 232 | 267 | 35
Проектный офис 2 | 32-0133 | В работе | 3 | C | Проект 24 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание (крупные) | Экология | 2028-04-06 | 2028-03-29 | 621 | 751 | 106 | -8
Проектный офис 3 | 12-3160 | Приостановлен | 3 | C | Проект 25 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 903 | 1075 | 108
Проектный офис 4 | 12-2915 | В работе | 3 | C | Проект 26 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 155 | 197 | 22
Проектный офис 2 | 12-3189 | В работе | 3 | C | Проект 27 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2024-08-17 | 575 | 610 | 46
Проектный офис 2 | 12-3188 | В работе | 3 | C | Проект 28 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2027-07-07 | 669 | 863 | 67
Проектный офис 2 | 12-3190 | В работе | 3 | C | Проект 29 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2024-08-17 | 308 | 385 | 15
Проектный офис 4 | 12-3187 | В работе | 3 | C | Проект 30 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  | 2027-06-27 | 543 | 630 | 109
Проектный офис 2 | 12-3025 | В работе | 3 | C | Проект 31 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2028-05-15 | 785 | 973 | 86
Проектный офис 3 | 12-3024 | В работе | 3 | C | Проект 32 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2026-12-03 | 226 | 287 | 16
Проектный офис 2 | 12-2618 | В работе | 3 | C | Проект 33 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  | 2028-12-01 | 902 | 1137 | 36
Проектный офис 4 | 32-0491 | В работе | 3 | C | Проект 34 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 188 | 224 | 24
Проектный офис 4 | 32-0370 | В работе | 3 | C | Проект 35 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 730 | 767 | 117
Проектный офис 1 | 22-0874 | В архиве | 4 | C | Проект 36 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 537 | 693 | 54
Проектный офис 1 | 12-2965 | В работе | 3 | C | Проект 37 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2026-10-18 | 797 | 964 | 112
Проектный офис 1 | 21-0235 | Приостановлен | 1 | A | Проект 38 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 2.79 | 0
Проектный офис 3 | 21-0231 | Приостановлен | 1 | A | Проект 39 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 4.8825 | 0
Проектный офис 4 | 42-0369 | В работе | 4 | C | Проект 40 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 670 | 804 | 60
Проектный офис 1 | 22-0811 | В работе | 4 | C | Проект 41 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 532 | 665 | 64
Проектный офис 1 | 22-0850 | В работе | 3 | C | Проект 53 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 521 | 599 | 104
Проектный офис 1 | 22-0826 | В работе | 3 | C | Проект 54 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 592 | 704 | 65
Проектный офис 1 | 22-0825 | В работе | 3 | C | Проект 55 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 380 | 407 | 65
Проектный офис 4 | 22-0817 | В работе | 3 | C | Проект 56 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 335 | 352 | 13
Проектный офис 1 | 22-0824 | В работе | 3 | C | Проект 57 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 951 | 951 | 143
Проектный офис 1 | 22-0813 | В работе | 3 | C | Проект 58 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 931 | 931 | 112
Проектный офис 3 | 22-0836 | В работе | 4 | C | Проект 59 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 535 | 535 | 37
Проектный офис 1 | 22-0849 | В работе | 3 | C | Проект 60 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | R&D |  |  | 253 | 253 | 30
Проектный офис 4 | 12-3164 | Приостановлен | 1 | C | Проект 61 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 32-0428 | В работе | 4 | C | Проект 62 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 338 | 338 | 14
Проектный офис 4 | 12-2876 | Приостановлен | 3 | C | Проект 63 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  | 2028-06-20 | 351 | 351 | 32
Проектный офис 2 | 12-2963 | В работе | 3 | C | Проект 64 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2027-02-24 | 345 | 345 | 41
Проектный офис 1 | 42-0380 | В работе | 4 | C | Проект 65 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 670 | 670 | 127
Проектный офис 4 | 32-0085 | В работе | 4 | C | Проект 66 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 278 | 278 | 25
Проектный офис 4 | 12-3163 | Приостановлен | 3 | C | Проект 67 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 370 | 370 | 41
Проектный офис 3 | 12-2857 | В работе | 3 | C | Проект 68 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  | 2026-12-01 | 770 | 770 | 123
Проектный офис 1 | 12-3093 | Не начат | 2 | C | Проект 69 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2983 | В работе | 2 | C | Проект 70 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3060 | В работе | 2 | C | Проект 71 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2893 | В работе | 3 | C | Проект 72 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2026-04-20 | 842 | 943 | 93
Проектный офис 2 | 22-0829 | В работе | 3 | B | Проект 73 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 718 | 890 | 136
Проектный офис 1 | 22-0828 | В работе | 3 | C | Проект 74 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 560 | 678 | 45
Проектный офис 1 | 42-0466 | В работе | 4 | C | Проект 75 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 885 | 965 | 35
Проектный офис 4 | 42-0374 | В работе | 4 | C | Проект 76 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 225 | 261 | 25
Проектный офис 3 | 14-0331 | В работе | 3 | C | Проект 77 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 881 | 943 | 35
Проектный офис 2 | 14-0330 | В работе | 3 | C | Проект 78 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 401 | 521 | 68
Проектный офис 3 | 14-0328 | В работе | 3 | C | Проект 79 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 217 | 256 | 13
Проектный офис 2 | 14-0327 | В работе | 3 | C | Проект 80 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 915 | 1052 | 119
Проектный офис 3 | 32-0473 | В работе | 4 | C | Проект 81 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 240 | 293 | 31
Проектный офис 1 | 12-3152 | В работе | 3 | C | Проект 82 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2027-11-03 | 524 | 639 | 52
Проектный офис 1 | 12-2868 | Приостановлен | 2 | C | Проект 83 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Экология |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 32-0484 | В работе | 4 | C | Проект 84 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 533 | 677 | 48
Проектный офис 4 | 12-2978 | Приостановлен | 2 | C | Проект 85 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2977 | Приостановлен | 2 | C | Проект 86 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2976 | Приостановлен | 2 | C | Проект 87 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2975 | Приостановлен | 2 | C | Проект 88 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2974 | Приостановлен | 2 | C | Проект 22 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2973 | Приостановлен | 2 | C | Проект 22 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2972 | Приостановлен | 2 | C | Проект 22 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2587 | Не начат | 1 | C | Проект 22 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2588 | Не начат | 3 | C | Проект 22 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2026-02-13 | 451 | 474 | 50
Проектный офис 2 | 12-2846 | В работе | 2 | C | Проект 22 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3105 | Приостановлен | 3 | C | Проект 22 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 182 | 224 | 25
Проектный офис 3 | 12-3073 | Приостановлен | 2 | C | Проект 22 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 14-0349 | В работе | 2 | C | Проект 22 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0348 | В работе | 2 | C | Проект 98 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0347 | В работе | 2 | C | Проект 99 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0346 | В работе | 2 | C | Проект 100 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0345 | В работе | 2 | C | Проект 101 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0344 | В работе | 2 | C | Проект 102 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0343 | В работе | 1 | C | Проект 103 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0342 | В работе | 2 | C | Проект 104 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0341 | В работе | 2 | C | Проект 105 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0340 | В работе | 1 | C | Проект 106 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0339 | В работе | 2 | C | Проект 107 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0338 | В работе | 2 | C | Проект 108 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0337 | В работе | 2 | C | Проект 109 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0336 | В работе | 2 | C | Проект 110 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0335 | В работе | 2 | C | Проект 111 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0329 | В работе | 2 | C | Проект 112 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 14-0332 | В работе | 2 | C | Проект 113 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3103 | Приостановлен | 2 | C | Проект 114 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2856 | В работе | 3 | C | Проект 115 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2026-12-01 | 343 | 401 | 58
Проектный офис 1 | 12-3104 | В работе | 2 | C | Проект 116 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3102 | В работе | 2 | C | Проект 117 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3101 | В работе | 2 | C | Проект 118 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3100 | В работе | 2 | C | Проект 119 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3098 | В работе | 2 | C | Проект 120 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3099 | В работе | 2 | C | Проект 121 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2622 | В работе | 2 | C | Проект 122 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3083 | Приостановлен | 1 | C | Проект 123 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0351 | В работе | 4 | C | Проект 124 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2026-01-29 | 828 | 1060 | 157
Проектный офис 1 | 14-0350 | В работе | 2 | C | Проект 125 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2946 | В работе | 4 | C | Проект 126 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2027-05-03 | 417 | 534 | 63
Проектный офис 3 | 12-3097 | В работе | 4 | C | Проект 127 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2028-06-14 | 624 | 811 | 125
Проектный офис 4 | 12-3096 | В работе | 2 | C | Проект 128 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3092 | В работе | 2 | C | Проект 129 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3091 | В работе | 2 | C | Проект 130 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3090 | В работе | 2 | C | Проект 131 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3089 | В работе | 2 | C | Проект 132 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3088 | В работе | 2 | C | Проект 133 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3095 | В работе | 2 | C | Проект 134 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3046 | Приостановлен | 2 | C | Проект 135 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3094 | В работе | 2 | C | Проект 136 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3087 | В работе | 2 | C | Проект 137 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3086 | В работе | 2 | C | Проект 138 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3085 | В работе | 2 | C | Проект 139 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3084 | В работе | 2 | C | Проект 140 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3082 | В работе | 2 | C | Проект 141 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2542 | Приостановлен | 3 | C | Проект 142 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-03-12 | 406 | 512 | 53
Проектный офис 2 | 12-2997 | В работе | 2 | C | Проект 143 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 22-0765 | В работе | 3 | C | Проект 144 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 494 | 613 | 20
Проектный офис 4 | 22-0764 | В работе | 3 | C | Проект 145 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 450 | 486 | 81
Проектный офис 3 | 22-0763 | В работе | 3 | C | Проект 146 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 770 | 839 | 69
Проектный офис 3 | 12-2890 | Приостановлен | 3 | C | Проект 147 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | R&D |  | 2025-12-27 | 849 | 900 | 110
Проектный офис 1 | 12-2891 | Приостановлен | 3 | C | Проект 148 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | R&D |  | 2025-12-27 | 354 | 443 | 50
Проектный офис 1 | 12-2888 | В работе | 2 | C | Проект 149 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2930 | В архиве | 3 | C | Проект 150 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 217 | 239 | 13
Проектный офис 4 | 12-2922 | В архиве | 3 | C | Проект 151 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 284 | 312 | 51
Проектный офис 1 | 12-2921 | В архиве | 3 | C | Проект 152 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 791 | 862 | 95
Проектный офис 2 | 12-2923 | В архиве | 3 | C | Проект 153 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 822 | 945 | 41
Проектный офис 4 | 12-2920 | В архиве | 3 | C | Проект 154 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 600 | 780 | 54
Проектный офис 1 | 12-2950 | В архиве | 3 | C | Проект 155 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 284 | 369 | 40
Проектный офис 1 | 12-2953 | В архиве | 3 | C | Проект 156 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 520 | 562 | 73
Проектный офис 1 | 12-2952 | В архиве | 3 | C | Проект 157 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 944 | 1095 | 38
Проектный офис 2 | 12-2951 | В архиве | 3 | C | Проект 158 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 306 | 398 | 37
Проектный офис 1 | 12-2581 | В работе | 3 | C | Проект 159 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 746 | 858 | 52
Проектный офис 4 | 12-2948 | В архиве | 3 | C | Проект 160 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 667 | 820 | 87
Проектный офис 1 | 12-2918 | В архиве | 4 | C | Проект 161 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | R&D |  |  | 842 | 1002 | 76
Проектный офис 4 | 12-2919 | В архиве | 3 | C | Проект 162 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Информационные технологии |  |  | 199 | 247 | 8
Проектный офис 1 | 14-0323 | В архиве | 5 | C | Проект 163 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 307 | 341 | 43
Проектный офис 2 | 14-0322 | В архиве | 5 | C | Проект 164 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 734 | 954 | 66
Проектный офис 3 | 22-0794 | В архиве | 3 | C | Проект 165 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 451 | 541 | 77
Проектный офис 4 | 12-2804 | В работе | 3 | C | Проект 166 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2027-12-01 | 652 | 704 | 65
Проектный офис 1 | 12-2861 | В архиве | 5 | C | Проект 167 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2024-12-11 | 431 | 504 | 43
Проектный офис 3 | 22-0779 | В архиве | 4 | C | Проект 168 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Экология |  |  | 322 | 386 | 61
Проектный офис 3 | 22-0778 | В архиве | 4 | C | Проект 169 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 309 | 374 | 46
Проектный офис 1 | 22-0721 | В архиве | 4 | C | Проект 170 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 636 | 776 | 38
Проектный офис 4 | 22-0750 | В архиве | 4 | C | Проект 171 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 675 | 709 | 68
Проектный офис 4 | 12-2844 | В архиве | 5 | C | Проект 172 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-18 | 173 | 187 | 35
Проектный офис 2 | 22-0789 | В архиве | 4 | C | Проект 173 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 632 | 708 | 76
Проектный офис 4 | 11-0513 | Приостановлен | 1 | B | Проект 174 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 22-0804 | В архиве | 3 | C | Проект 175 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 801 | 881 | 40
Проектный офис 4 | 22-0803 | В архиве | 3 | C | Проект 176 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 357 | 436 | 50
Проектный офис 4 | 22-0788 | В архиве | 3 | C | Проект 177 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 712 | 769 | 64
Проектный офис 3 | 22-0774 | В архиве | 3 | C | Проект 178 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | R&D |  |  | 874 | 1066 | 131
Проектный офис 1 | 22-0771 | В архиве | 3 | C | Проект 179 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | R&D |  |  | 182 | 231 | 16
Проектный офис 1 | 22-0785 | В работе | 3 | C | Проект 180 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 809 | 866 | 40
Проектный офис 1 | 22-0761 | В работе | 3 | C | Проект 181 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 851 | 936 | 119
Проектный офис 4 | 22-0768 | В работе | 3 | C | Проект 182 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Не указано |  |  | 411 | 452 | 16
Проектный офис 1 | 22-0767 | В работе | 3 | C | Проект 183 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Не указано |  |  | 191 | 231 | 29
Проектный офис 1 | 22-0766 | В работе | 3 | C | Проект 184 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Не указано |  |  | 198 | 222 | 26
Проектный офис 4 | 22-0770 | В работе | 3 | C | Проект 185 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 564 | 637 | 34
Проектный офис 2 | 22-0773 | В работе | 3 | C | Проект 186 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 500 | 545 | 65
Проектный офис 4 | 22-0760 | В работе | 3 | C | Проект 187 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 586 | 668 | 117
Проектный офис 1 | 22-0772 | В работе | 3 | C | Проект 188 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 591 | 650 | 71
Проектный офис 1 | 22-0769 | В архиве | 3 | C | Проект 189 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | R&D |  |  | 556 | 673 | 106
Проектный офис 2 | 22-0570 | В работе | 3 | C | Проект 190 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 530 | 562 | 32
Проектный офис 1 | 22-0762 | В работе | 3 | C | Проект 191 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 872 | 916 | 52
Проектный офис 2 | 14-0245 | В архиве | 1 | C | Проект 192 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 22-0710 | В архиве | 4 | C | Проект 193 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 392 | 498 | 67
Проектный офис 2 | 22-0729 | В архиве | 3 | C | Проект 194 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 307 | 350 | 40
Проектный офис 2 | 14-0316 | В архиве | 5 | C | Проект 195 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 880 | 977 | 35
Проектный офис 2 | 14-0314 | В архиве | 5 | C | Проект 196 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 430 | 477 | 26
Проектный офис 4 | 14-0313 | В архиве | 5 | C | Проект 197 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 601 | 691 | 54
Проектный офис 1 | 14-0297 | В архиве | 5 | C | Проект 198 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | R&D |  | 2024-10-16 | 454 | 568 | 41
Проектный офис 2 | 12-2742 | В архиве | 5 | C | Проект 199 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 150 | 191 | 6
Проектный офис 1 | 12-2740 | В архиве | 5 | C | Проект 200 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  | 2025-04-27 | 850 | 995 | 94
Проектный офис 2 | 12-2738 | В архиве | 2 | C | Проект 201 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2776 | В архиве | 5 | C | Проект 202 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  | 2025-07-14 | 367 | 459 | 40
Проектный офис 1 | 12-2775 | В архиве | 5 | C | Проект 203 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2025-07-14 | 270 | 305 | 30
Проектный офис 2 | 12-2774 | В архиве | 5 | C | Проект 204 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2025-07-14 | 743 | 817 | 30
Проектный офис 4 | 12-2773 | В архиве | 5 | C | Проект 205 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  | 2025-02-16 | 687 | 763 | 89
Проектный офис 4 | 12-2770 | В архиве | 5 | C | Проект 206 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-12-18 | 383 | 475 | 34
Проектный офис 4 | 12-2769 | Приостановлен | 2 | C | Проект 207 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2027 | В архиве | 5 | C | Проект 208 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2025-05-03 | 690 | 856 | 62
Проектный офис 1 | 22-0737 | В архиве | 3 | C | Проект 209 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 157 | 173 | 31
Проектный офис 3 | 14-0286 | В архиве | 5 | C | Проект 210 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2023-03-03 | 895 | 1011 | 54
Проектный офис 3 | 22-0735 | В архиве | 4 | C | Проект 211 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 285 | 331 | 11
Проектный офис 2 | 22-0740 | В архиве | 4 | C | Проект 212 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 501 | 566 | 65
Проектный офис 1 | 22-0618 | В работе | 3 | C | Проект 213 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 611 | 782 | 49
Проектный офис 4 | 21-0190 | Приостановлен | 4 | C | Проект 214 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 673 | 754 | 101
Проектный офис 1 | 22-0733 | В архиве | 4 | C | Проект 215 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 615 | 701 | 55
Проектный офис 3 | 14-0254 | В архиве | 5 | C | Проект 216 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 154 | 174 | 26
Проектный офис 2 | 12-1418 | В архиве | 1 | C | Проект 217 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0494 | Приостановлен | 1 | B | Проект 218 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 22-0716 | В работе | 3 | C | Проект 219 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 535 | 626 | 64
Проектный офис 3 | 22-0723 | В работе | 3 | C | Проект 220 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 171 | 192 | 14
Проектный офис 2 | 22-0696 | В архиве | 3 | C | Проект 221 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 253 | 273 | 35
Проектный офис 4 | 22-0728 | В архиве | 5 | C | Проект 222 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 151 | 160 | 21
Проектный офис 3 | 22-0616 | В архиве | 4 | C | Проект 223 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 359 | 402 | 72
Проектный офис 3 | 22-0715 | В архиве | 4 | C | Проект 224 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 280 | 342 | 42
Проектный офис 4 | 12-2513 | В архиве | 5 | C | Проект 225 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 819 | 1065 | 82
Проектный офис 4 | 12-2082 | В архиве | 5 | C | Проект 226 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 681 | 817 | 102
Проектный офис 1 | 12-2081 | В архиве | 4 | C | Проект 227 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 400 | 520 | 36
Проектный офис 4 | 12-2514 | В архиве | 5 | C | Проект 228 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 576 | 616 | 69
Проектный офис 4 | 12-2515 | В архиве | 5 | C | Проект 229 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 632 | 784 | 101
Проектный офис 1 | 22-0726 | В архиве | 4 | C | Проект 230 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 796 | 923 | 111
Проектный офис 3 | 22-0635 | В архиве | 4 | B | Проект 231 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 228 | 290 | 30
Проектный офис 1 | 22-0724 | В архиве | 3 | C | Проект 232 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 946 | 1145 | 114
Проектный офис 3 | 22-0718 | В архиве | 3 | C | Проект 233 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 887 | 1091 | 115
Проектный офис 2 | 22-0717 | В архиве | 4 | C | Проект 234 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 186 | 205 | 26
Проектный офис 4 | 22-0709 | В архиве | 3 | C | Проект 235 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 519 | 586 | 93
Проектный офис 3 | 12-2433 | Приостановлен | 2 | C | Проект 236 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0169 | В архиве | 1 | C | Проект 237 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2311 | В архиве | 5 | C | Проект 238 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 536 | 622 | 80
Проектный офис 4 | 12-2310 | В архиве | 5 | C | Проект 239 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 872 | 933 | 78
Проектный офис 4 | 12-2308 | В архиве | 5 | C | Проект 240 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 732 | 820 | 139
Проектный офис 2 | 14-0278 | В архиве | 5 | C | Проект 241 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 578 | 717 | 92
Проектный офис 3 | 14-0275 | В архиве | 5 | C | Проект 242 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 373 | 395 | 71
Проектный офис 4 | 14-0237 | В архиве | 5 | C | Проект 243 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 195 | 222 | 10
Проектный офис 4 | 14-0277 | В архиве | 5 | C | Проект 244 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 217 | 230 | 33
Проектный офис 3 | 14-0274 | В архиве | 5 | C | Проект 245 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 236 | 264 | 17
Проектный офис 3 | 14-0273 | В архиве | 5 | C | Проект 246 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 196 | 229 | 29
Проектный офис 3 | 14-0272 | В архиве | 5 | C | Проект 247 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 482 | 511 | 43
Проектный офис 4 | 14-0257 | В архиве | 5 | C | Проект 248 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 221 | 267 | 15
Проектный офис 3 | 14-0256 | В архиве | 5 | C | Проект 249 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 931 | 1145 | 149
Проектный офис 1 | 14-0255 | В архиве | 5 | C | Проект 250 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 887 | 1091 | 142
Проектный офис 2 | 14-0260 | В архиве | 5 | C | Проект 251 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 755 | 793 | 143
Проектный офис 1 | 14-0230 | В архиве | 5 | C | Проект 252 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 279 | 315 | 33
Проектный офис 2 | 14-0198 | В архиве | 5 | C | Проект 254 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 833 | 1075 | 150 | 30
Проектный офис 3 | 12-2295 | В архиве | 1 | C | Проект 255 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2294 | В архиве | 1 | C | Проект 256 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2296 | В архиве | 1 | C | Проект 257 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2298 | В архиве | 1 | C | Проект 258 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2300 | В архиве | 3 | C | Проект 259 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 422 | 519 | 72
Проектный офис 3 | 14-0249 | В архиве | 5 | C | Проект 260 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  | 2025-10-17 | 575 | 707 | 104
Проектный офис 4 | 22-0705 | В архиве | 3 | C | Проект 261 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | R&D |  |  | 537 | 580 | 54
Проектный офис 2 | 12-2400 | В архиве | 1 | C | Проект 262 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 22-0699 | В архиве | 3 | C | Проект 263 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 537 | 612 | 102
Проектный офис 4 | 22-0698 | В архиве | 3 | C | Проект 264 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 446 | 575 | 49
Проектный офис 4 | 22-0697 | В архиве | 3 | C | Проект 265 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 465 | 581 | 88
Проектный офис 2 | 22-0665 | В архиве | 3 | C | Проект 266 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 650 | 696 | 39
Проектный офис 2 | 22-0703 | В архиве | 3 | C | Проект 267 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 862 | 965 | 43
Проектный офис 1 | 12-2176 | В архиве | 5 | C | Проект 268 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Энергоэффективность | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 601 | 691 | 72 | 0
Проектный офис 4 | 12-1846 | В архиве | 3 | C | Проект 269 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2023-05-05 | 2023-01-12 | 781 | 890 | 78 | -113
Проектный офис 3 | 12-2094 | В архиве | 5 | C | Проект 270 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 296 | 379 | 27
Проектный офис 1 | 11-0250-01 | В работе | 4 | A | Проект 271 | Соколов Роман Сергеевич | Развитие | Энергоэффективность | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 220 | 264 | 26 | 35
Проектный офис 4 | 12-2204 | В архиве | 4 | C | Проект 272 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2022-09-23 | 2023-04-25 | 210 | 250 | 8 | 214
Проектный офис 3 | 11-0471 | Приостановлен | 2 | C | Проект 273 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2106 | В архиве | 4 | C | Проект 274 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 761 | 989 | 84
Проектный офис 1 | 22-0693 | В архиве | 4 | B | Проект 275 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 841 | 883 | 109
Проектный офис 2 | 12-2180 | Приостановлен | 2 | C | Проект 276 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Экология |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 22-0689 | В архиве | 4 | C | Проект 277 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 355 | 419 | 57
Проектный офис 2 | 22-0685 | В работе | 4 | C | Проект 278 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 242 | 273 | 41
Проектный офис 1 | 22-0679 | В работе | 4 | C | Проект 279 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 789 | 907 | 71
Проектный офис 3 | 22-0630 | В архиве | 4 | C | Проект 280 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 793 | 1007 | 40
Проектный офис 3 | 22-0674 | В архиве | 4 | C | Проект 281 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 637 | 771 | 96
Проектный офис 4 | 22-0670 | В архиве | 4 | C | Проект 282 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 493 | 601 | 94
Проектный офис 3 | 22-0669 | В архиве | 4 | C | Проект 283 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 602 | 686 | 90
Проектный офис 2 | 22-0684 | В работе | 4 | C | Проект 284 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 500 | 610 | 95
Проектный офис 4 | 22-0683 | В работе | 4 | C | Проект 285 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 289 | 303 | 49
Проектный офис 1 | 22-0682 | В архиве | 4 | C | Проект 286 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 671 | 812 | 27
Проектный офис 3 | 22-0681 | В архиве | 4 | C | Проект 287 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 510 | 653 | 26
Проектный офис 3 | 22-0680 | В работе | 4 | C | Проект 288 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 215 | 249 | 17
Проектный офис 4 | 22-0678 | В архиве | 1 | C | Проект 289 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 22-0677 | В архиве | 4 | C | Проект 290 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 284 | 318 | 45
Проектный офис 1 | 22-0673 | В архиве | 4 | C | Проект 291 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 950 | 1093 | 152
Проектный офис 2 | 22-0672 | В архиве | 4 | C | Проект 292 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 721 | 822 | 58
Проектный офис 2 | 22-0671 | В архиве | 4 | C | Проект 293 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 776 | 1001 | 155
Проектный офис 1 | 22-0668 | В архиве | 4 | C | Проект 294 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 914 | 1079 | 37
Проектный офис 3 | 22-0667 | В работе | 4 | C | Проект 295 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 951 | 1046 | 190
Проектный офис 1 | 22-0666 | В работе | 4 | C | Проект 296 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 754 | 822 | 68
Проектный офис 2 | 22-0664 | В архиве | 4 | C | Проект 297 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 229 | 295 | 32
Проектный офис 2 | 22-0663 | В архиве | 4 | C | Проект 298 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 729 | 809 | 44
Проектный офис 4 | 22-0662 | В архиве | 4 | C | Проект 299 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 876 | 1121 | 123
Проектный офис 4 | 22-0655 | В архиве | 4 | C | Проект 300 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 867 | 1092 | 121
Проектный офис 1 | 12-2192 | В архиве | 5 | C | Проект 301 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Экология | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 549 | 648 | 60 | 0
Проектный офис 1 | 11-0224-06 | Приостановлен | 1 | A | Проект 302 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0224-05 | Приостановлен | 1 | A | Проект 303 | Соколов Роман Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0224-04 | Приостановлен | 1 | A | Проект 304 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0224-03 | Приостановлен | 1 | A | Проект 305 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0224-02 | Приостановлен | 1 | A | Проект 306 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0381 | В архиве | 5 | B | Проект 307 | Степанов Григорий Михайлович | Развитие | Производство |  |  | 691 | 822 | 90
Проектный офис 3 | 12-2203 | Приостановлен | 1 | A | Проект 308 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2202 | Приостановлен | 1 | A | Проект 309 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2201 | Приостановлен | 1 | A | Проект 310 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2200 | Приостановлен | 1 | A | Проект 311 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0201 | Приостановлен | 4 | C | Проект 312 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2022-05-31 | 2022-04-30 | 480 | 547 | 53 | -31
Проектный офис 2 | 22-0675 | В работе | 3 | C | Проект 313 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Экология |  |  | 370 | 459 | 74
Проектный офис 2 | 12-2195 | В архиве | 4 | C | Проект 314 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность | 2024-12-24 | 2024-05-02 | 534 | 689 | 59 | -236
Проектный офис 4 | 12-1876 | В архиве | 5 | C | Проект 315 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Информационные технологии | 2022-10-30 | 2022-11-23 | 254 | 269 | 20 | 24
Проектный офис 1 | 22-0649 | В работе | 4 | C | Проект 316 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 341 | 382 | 41
Проектный офис 3 | 21-0156 | Приостановлен | 4 | B | Проект 317 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 423 | 491 | 80
Проектный офис 3 | 12-2153 | В архиве | 4 | C | Проект 318 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2022-10-31 | 451 | 492 | 36
Проектный офис 1 | 22-0676 | В работе | 4 | C | Проект 319 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Экология |  |  | 550 | 649 | 83
Проектный офис 1 | 22-0624 | В архиве | 4 | C | Проект 320 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 581 | 627 | 93
Проектный офис 1 | 22-0651 | В работе | 4 | C | Проект 321 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 364 | 462 | 18
Проектный офис 2 | 22-0621 | В работе | 3 | C | Проект 322 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 861 | 956 | 77
Проектный офис 1 | 22-0614 | В архиве | 4 | C | Проект 323 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 267 | 280 | 53
Проектный офис 3 | 12-1925 | Приостановлен | 3 | C | Проект 324 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Не указано |  |  | 581 | 709 | 116
Проектный офис 3 | 14-0221 | В архиве | 4 | C | Проект 325 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Экология | 2022-03-01 | 2022-02-15 | 484 | 576 | 63 | -14
Проектный офис 3 | 12-2166 | В архиве | 5 | C | Проект 326 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2023-10-30 | 591 | 668 | 30
Проектный офис 2 | 12-2101 | В архиве | 5 | C | Проект 327 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2023-03-24 | 541 | 649 | 22
Проектный офис 3 | 12-1956 | В архиве | 5 | C | Проект 328 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | R&D | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 623 | 673 | 37 | 0
Проектный офис 3 | 12-2131 | В архиве | 4 | C | Проект 329 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2022-08-22 | 592 | 770 | 24
Проектный офис 1 | 12-2130 | В архиве | 4 | C | Проект 330 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2022-11-06 | 2022-08-22 | 799 | 895 | 72 | -76
Проектный офис 2 | 12-2122 | В архиве | 4 | C | Проект 331 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2022-10-05 | 2023-01-12 | 919 | 1011 | 138 | 99
Проектный офис 1 | 12-2164 | В архиве | 2 | C | Проект 332 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2126 | В архиве | 3 | C | Проект 333 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 866 | 1013 | 139
Проектный офис 4 | 12-2125 | В архиве | 3 | C | Проект 334 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 722 | 838 | 58
Проектный офис 1 | 12-1872 | В архиве | 5 | C | Проект 335 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 208 | 229 | 33
Проектный офис 1 | 12-1871 | В архиве | 5 | C | Проект 336 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 796 | 995 | 96
Проектный офис 2 | 12-1870 | В архиве | 3 | C | Проект 337 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2022-10-24 | 882 | 1014 | 132
Проектный офис 4 | 12-2163 | Приостановлен | 3 | C | Проект 338 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Экология |  | 2023-10-16 | 952 | 1114 | 48
Проектный офис 3 | 12-2083 | В архиве | 3 | C | Проект 339 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2022-10-27 | 2022-09-01 | 185 | 241 | 7 | -56
Проектный офис 2 | 12-2093 | В архиве | 4 | C | Проект 340 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2022-11-15 | 2022-12-05 | 391 | 465 | 66 | 20
Проектный офис 4 | 14-0204 | В архиве | 5 | C | Проект 341 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-07-29 | 332 | 425 | 46
Проектный офис 4 | 14-0203 | В архиве | 5 | C | Проект 342 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-07-29 | 755 | 966 | 151
Проектный офис 3 | 14-0178 | В архиве | 5 | C | Проект 343 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Не указано |  | 2023-02-01 | 425 | 523 | 64
Проектный офис 2 | 14-0210 | В архиве | 5 | C | Проект 344 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  | 2023-07-14 | 294 | 362 | 29
Проектный офис 1 | 14-0205 | В архиве | 5 | C | Проект 345 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-10-14 | 287 | 307 | 43
Проектный офис 2 | 14-0215 | В архиве | 5 | C | Проект 346 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-06-29 | 263 | 316 | 47
Проектный офис 3 | 14-0212 | В архиве | 5 | C | Проект 347 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-06-29 | 531 | 584 | 96
Проектный офис 1 | 14-0213 | В архиве | 5 | C | Проект 348 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Не указано |  | 2022-07-27 | 380 | 403 | 19
Проектный офис 2 | 14-0214 | В архиве | 5 | C | Проект 349 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-07-27 | 579 | 672 | 46
Проектный офис 1 | 14-0208 | В архиве | 5 | C | Проект 350 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-09-14 | 496 | 556 | 94
Проектный офис 3 | 14-0152 | В архиве | 5 | C | Проект 351 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2023-07-01 | 924 | 1072 | 111
Проектный офис 2 | 14-0171 | В архиве | 5 | C | Проект 352 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Не указано |  | 2022-12-31 | 302 | 323 | 54
Проектный офис 4 | 14-0167 | В работе | 2 | C | Проект 353 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 14-0164 | В архиве | 5 | C | Проект 354 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Не указано |  | 2022-09-14 | 463 | 579 | 51
Проектный офис 1 | 14-0162 | В архиве | 5 | C | Проект 355 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-09-15 | 702 | 751 | 70
Проектный офис 4 | 14-0161 | В архиве | 5 | C | Проект 356 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-10-01 | 562 | 714 | 73
Проектный офис 4 | 14-0160 | В архиве | 5 | C | Проект 357 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Не указано |  | 2022-09-14 | 406 | 487 | 32
Проектный офис 1 | 14-0159 | В архиве | 5 | C | Проект 358 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Не указано |  | 2023-04-25 | 752 | 887 | 53
Проектный офис 2 | 12-2022 | В архиве | 3 | C | Проект 359 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 901 | 1081 | 144 | -2
Проектный офис 2 | 12-2025 | В архиве | 5 | C | Проект 360 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 937 | 1012 | 103 | -2
Проектный офис 3 | 12-2024 | В архиве | 5 | C | Проект 361 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2022-11-04 | 2022-11-03 | 207 | 269 | 14 | -1
Проектный офис 4 | 12-1967 | В архиве | 3 | C | Проект 362 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 332 | 418 | 66 | -1
Проектный офис 2 | 12-2133 | В архиве | 5 | C | Проект 363 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Информационные технологии | 2022-12-11 | 2022-09-30 | 605 | 672 | 24 | -72
Проектный офис 2 | 12-2132 | В архиве | 3 | C | Проект 364 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Информационные технологии | 2022-12-07 | 2022-09-28 | 886 | 1143 | 80 | -70
Проектный офис 3 | 12-2168 | В архиве | 5 | C | Проект 365 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Экология |  | 2024-05-31 | 469 | 600 | 61
Проектный офис 4 | 14-0220 | В архиве | 5 | C | Проект 366 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Экология |  | 2024-08-06 | 210 | 235 | 13
Проектный офис 1 | 12-1934 | В архиве | 4 | C | Проект 367 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 300 | 372 | 15 | 0
Проектный офис 2 | 12-1975 | В архиве | 5 | C | Проект 368 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 819 | 1007 | 90 | 0
Проектный офис 2 | 12-2159 | В архиве | 2 | C | Проект 369 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Экология |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2142 | В архиве | 5 | C | Проект 370 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 235 | 296 | 40
Проектный офис 3 | 12-2141 | В архиве | 4 | C | Проект 371 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 402 | 482 | 76
Проектный офис 2 | 11-0441 | Приостановлен | 2 | C | Проект 372 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Энергоэффективность |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-1971 | В архиве | 5 | C | Проект 373 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2022-10-28 | 2023-04-14 | 732 | 827 | 139 | 168
Проектный офис 3 | 12-1982 | В архиве | 5 | C | Проект 374 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 287 | 336 | 46
Проектный офис 4 | 22-0634 | В архиве | 4 | B | Проект 375 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 180 | 229 | 25
Проектный офис 1 | 22-0590 | В архиве | 3 | C | Проект 376 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 924 | 1201 | 65
Проектный офис 1 | 11-0452-01 | Приостановлен | 3 | C | Проект 377 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 251 | 279 | 40
Проектный офис 3 | 11-0452-02 | Приостановлен | 4 | C | Проект 378 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 689 | 875 | 62
Проектный офис 1 | 22-0579 | В архиве | 4 | C | Проект 379 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 179 | 229 | 21
Проектный офис 3 | 22-0578 | В архиве | 4 | C | Проект 380 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 605 | 750 | 79
Проектный офис 2 | 22-0577 | В архиве | 4 | C | Проект 381 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 877 | 1044 | 35
Проектный офис 2 | 12-1683 | В архиве | 3 | C | Проект 382 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2022-11-05 | 2022-04-30 | 644 | 676 | 90 | -189
Проектный офис 4 | 22-0638 | В архиве | 4 | C | Проект 383 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 653 | 849 | 78
Проектный офис 2 | 22-0637 | В архиве | 4 | C | Проект 384 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 659 | 817 | 40
Проектный офис 2 | 22-0627 | В архиве | 4 | C | Проект 385 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 814 | 952 | 155
Проектный офис 1 | 22-0622 | В архиве | 4 | C | Проект 386 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 750 | 938 | 150
Проектный офис 2 | 22-0625 | В архиве | 4 | C | Проект 387 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 833 | 941 | 100
Проектный офис 2 | 22-0626 | В архиве | 4 | C | Проект 388 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 295 | 375 | 47
Проектный офис 4 | 11-0442 | В архиве | 1 | B | Проект 389 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-1969 | В архиве | 3 | C | Проект 390 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2023-06-11 | 2022-07-30 | 445 | 494 | 67 | -316
Проектный офис 1 | 21-0171 | В архиве | 1 | C | Проект 391 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-1963 | В архиве | 5 | C | Проект 392 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 664 | 757 | 53 | 0
Проектный офис 3 | 12-2046 | В архиве | 5 | C | Проект 393 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2023-01-16 | 2023-10-02 | 235 | 301 | 24 | 259
Проектный офис 3 | 12-1862 | В архиве | 4 | C | Проект 394 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2022-10-03 | 2024-09-08 | 749 | 869 | 90 | 706
Проектный офис 2 | 12-1849 | В архиве | 3 | C | Проект 395 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2022-08-19 | 2023-01-12 | 152 | 187 | 14 | 146
Проектный офис 4 | 12-1753 | В архиве | 4 | C | Проект 396 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 486 | 515 | 73 | 0
Проектный офис 2 | 12-1848 | В архиве | 4 | C | Проект 397 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2022-10-06 | 2022-09-23 | 322 | 393 | 26 | -13
Проектный офис 4 | 12-1847 | В архиве | 5 | C | Проект 398 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2021-05-15 | 2021-06-02 | 599 | 725 | 108 | 18
Проектный офис 1 | 12-1911 | В архиве | 5 | C | Проект 400 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2023-10-31 | 900 | 1008 | 54
Проектный офис 4 | 14-0173 | В архиве | 5 | C | Проект 401 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2021-11-09 | 2022-11-15 | 388 | 415 | 78 | 371
Проектный офис 3 | 14-0149 | В архиве | 5 | C | Проект 402 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2022-08-30 | 2023-02-01 | 302 | 374 | 60 | 155
Проектный офис 2 | 14-0148 | В архиве | 5 | C | Проект 403 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2022-08-30 | 2023-02-01 | 894 | 1028 | 116 | 155
Проектный офис 3 | 14-0137 | В архиве | 5 | C | Проект 404 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 480 | 590 | 53 | 364
Проектный офис 3 | 12-0513 | В архиве | 5 | C | Проект 405 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2022-05-29 | 2023-08-31 | 576 | 714 | 109 | 459
Проектный офис 3 | 21-0144 | В архиве | 4 | B | Проект 406 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 222 | 289 | 33
Проектный офис 3 | F1-1019 | В архиве | 5 | C | Проект 407 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Не указано |  |  | 876 | 1060 | 175
Проектный офис 1 | 22-0564 | В архиве | 4 | A | Проект 408 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 664 | 704 | 27
Проектный офис 4 | 22-0563 | В архиве | 4 | A | Проект 409 | Попов Андрей Павлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 188 | 211 | 36
Проектный офис 3 | 22-0562 | В архиве | 4 | A | Проект 410 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 531 | 616 | 90
Проектный офис 2 | 12-1666 | В архиве | 5 | C | Проект 411 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 452 | 529 | 68 | 0
Проектный офис 1 | 12-1769 | В архиве | 5 | C | Проект 412 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2021-11-17 | 2021-05-29 | 309 | 352 | 28 | -172
Проектный офис 1 | 12-1795 | В архиве | 5 | C | Проект 413 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 684 | 862 | 103 | -1
Проектный офис 3 | 12-1794 | В архиве | 5 | C | Проект 414 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 865 | 1107 | 87 | -1
Проектный офис 1 | 12-1793 | В архиве | 5 | C | Проект 415 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2023-06-03 | 2023-06-02 | 751 | 804 | 98 | -1
Проектный офис 2 | 12-1805 | В архиве | 5 | C | Проект 416 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 596 | 668 | 30 | 0
Проектный офис 4 | 12-1745 | В архиве | 5 | C | Проект 417 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 405 | 433 | 65 | 0
Проектный офис 1 | 12-1742 | В архиве | 5 | C | Проект 418 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2023-08-18 | 435 | 496 | 35
Проектный офис 1 | 12-1709 | В архиве | 4 | C | Проект 419 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2022-02-26 | 2022-01-20 | 153 | 190 | 18 | -37
Проектный офис 2 | 12-1750 | В архиве | 4 | C | Проект 420 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Не указано | 2022-10-01 | 2022-08-04 | 758 | 932 | 99 | -58
Проектный офис 2 | 12-1749 | В архиве | 4 | C | Проект 421 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2022-10-10 | 2022-08-18 | 690 | 876 | 62 | -53
Проектный офис 4 | 12-1778 | В архиве | 5 | C | Проект 422 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2022-07-27 | 551 | 606 | 39
Проектный офис 1 | 12-1736 | В архиве | 4 | C | Проект 423 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2022-09-24 | 2022-09-05 | 197 | 246 | 33 | -19
Проектный офис 4 | 12-1738 | Приостановлен | 3 | C | Проект 424 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2020-06-28 | 2027-06-01 | 360 | 454 | 18 | 2529
Проектный офис 2 | 11-0372 | В архиве | 2 | C | Проект 425 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-0905 | В архиве | 5 | C | Проект 426 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2022-07-06 | 2022-06-22 | 938 | 1041 | 94 | -14
Проектный офис 2 | 11-0368 | Приостановлен | 1 | A | Проект 427 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 52-1394 | В архиве | 5 | C | Проект 428 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 708 | 800 | 85
Проектный офис 1 | 12-1603 | В архиве | 5 | C | Проект 429 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2023-11-15 | 2023-07-17 | 740 | 903 | 81 | -121
Проектный офис 3 | 12-1668 | Приостановлен | 3 | C | Проект 430 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2020-10-15 | 2023-10-17 | 195 | 220 | 16 | 1097
Проектный офис 2 | 11-0327 | В архиве | 5 | B | Проект 431 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство | 2021-01-21 | 2021-04-16 | 592 | 675 | 89 | 85
Проектный офис 4 | 12-1639 | В архиве | 5 | C | Проект 432 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2021-10-12 | 2021-09-22 | 678 | 854 | 136 | -20
Проектный офис 1 | 12-1583 | Приостановлен | 3 | C | Проект 433 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2028-07-13 | 192 | 248 | 29
Проектный офис 4 | 12-1690 | В архиве | 5 | C | Проект 434 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 840 | 983 | 76
Проектный офис 4 | 12-1636 | В архиве | 5 | C | Проект 435 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2025-05-12 | 700 | 742 | 49
Проектный офис 2 | 12-1577 | Приостановлен | 5 | C | Проект 436 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2022-07-20 | 2023-06-02 | 450 | 491 | 27 | 317
Проектный офис 2 | 12-1560 | В архиве | 5 | C | Проект 437 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2022-11-11 | 2023-11-27 | 301 | 328 | 48 | 381
Проектный офис 1 | 12-1646 | В архиве | 5 | C | Проект 438 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  | 2025-01-29 | 672 | 766 | 101
Проектный офис 4 | 12-1500 | В архиве | 5 | C | Проект 439 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2022-05-19 | 2023-08-21 | 709 | 822 | 142 | 459
Проектный офис 2 | 12-1502 | В архиве | 5 | C | Проект 440 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 160 | 176 | 30 | 11
Проектный офис 2 | 12-1234 | Приостановлен | 3 | C | Проект 441 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 376 | 474 | 64
Проектный офис 4 | 12-1478 | В архиве | 5 | C | Проект 442 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2021-06-10 | 2021-12-10 | 420 | 500 | 17 | 183
Проектный офис 4 | 12-1473 | В архиве | 4 | C | Проект 443 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 457 | 535 | 64 | 1
Проектный офис 3 | 12-1513 | В архиве | 5 | B | Проект 444 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 602 | 632 | 114
Проектный офис 3 | 12-1414 | Приостановлен | 3 | C | Проект 445 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 770 | 978 | 100 | 56
Проектный офис 4 | 12-1431 | В архиве | 5 | C | Проект 446 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2021-07-01 | 2021-06-28 | 349 | 370 | 21 | -3
Проектный офис 2 | 12-1288 | В архиве | 5 | A | Проект 447 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 883 | 1068 | 97 | 0
Проектный офис 3 | 12-1285 | В архиве | 5 | A | Проект 448 | Богданов Илья Александрович | Поддержание (крупные) | Энергоэффективность | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 456 | 534 | 82 | 0
Проектный офис 1 | 31-0031 | В архиве | 5 | B | Проект 449 | Иванов Александр Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 494 | 543 | 30
Проектный офис 2 | 11-0002-06 | В архиве | 5 | C | Проект 450 | Голубев Константин Павлович | Развитие | Производство | 2017-12-31 | 2018-08-18 | 768 | 829 | 92 | 230
Проектный офис 1 | 51-3036 | В архиве | 5 | C | Проект 451 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2019-11-05 | 2020-07-06 | 896 | 959 | 63 | 244
Проектный офис 3 | 12-1235 | Приостановлен | 2 | C | Проект 452 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-1362 | В архиве | 5 | C | Проект 453 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-11-16 | 793 | 912 | 71
Проектный офис 3 | 12-1287 | В архиве | 5 | A | Проект 454 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 716 | 902 | 43 | 0
Проектный офис 4 | 51-2011 | В архиве | 5 | C | Проект 455 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Сбыт | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 377 | 471 | 34 | 0
Проектный офис 1 | 51-2017 | В архиве | 5 | C | Проект 456 | Комаров Денис Андреевич | Развитие | Энергоэффективность | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 674 | 708 | 81 | 0
Проектный офис 2 | 51-1051 | В архиве | 5 | B | Проект 457 | Морозов Николай Александрович | Развитие | Энергоэффективность | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 607 | 686 | 85 | 0
Проектный офис 4 | 12-1355 | В архиве | 4 | C | Проект 458 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2022-03-10 | 2024-03-25 | 807 | 888 | 153 | 746
Проектный офис 3 | 12-1088 | В архиве | 5 | C | Проект 459 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2021-03-31 | 2021-07-12 | 364 | 451 | 73 | 103
Проектный офис 4 | 12-1410 | В архиве | 5 | C | Проект 460 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Экология |  |  | 463 | 509 | 23
Проектный офис 4 | 12-1409 | В архиве | 5 | C | Проект 461 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Экология | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 891 | 1158 | 71 | 0
Проектный офис 1 | 12-1339 | Приостановлен | 3 | C | Проект 462 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 423 | 491 | 47
Проектный офис 3 | 12-1398 | В архиве | 5 | C | Проект 463 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2021-02-19 | 2021-04-15 | 278 | 350 | 28 | 55
Проектный офис 2 | 12-1378 | В архиве | 5 | C | Проект 464 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2021-01-26 | 2021-07-02 | 888 | 959 | 98 | 157
Проектный офис 3 | 12-1399 | В архиве | 5 | C | Проект 465 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2021-02-27 | 2021-04-16 | 211 | 260 | 23 | 48
Проектный офис 4 | 12-1375 | В архиве | 5 | C | Проект 466 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2022-01-27 | 2023-03-28 | 313 | 335 | 31 | 425
Проектный офис 2 | 12-1379 | В архиве | 5 | C | Проект 467 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 370 | 403 | 33 | 0
Проектный офис 1 | 12-1397 | В архиве | 5 | C | Проект 468 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2021-03-25 | 2021-09-17 | 818 | 1006 | 131 | 176
Проектный офис 4 | 12-1391 | В архиве | 5 | B | Проект 469 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  | 2019-05-31 | 860 | 1058 | 163
Проектный офис 2 | 12-1396 | В архиве | 3 | C | Проект 470 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 757 | 848 | 106
Проектный офис 4 | 12-0860 | В архиве | 4 | C | Проект 471 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 917 | 1137 | 119
Проектный офис 3 | 12-0380 | В архиве | 4 | C | Проект 472 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2022-07-01 | 2024-01-30 | 283 | 359 | 54 | 578
Проектный офис 4 | 12-1143 | В архиве | 4 | C | Проект 473 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 938 | 1004 | 122
Проектный офис 3 | 12-1201 | В архиве | 4 | C | Проект 474 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 178 | 230 | 25
Проектный офис 1 | 12-1198 | В архиве | 5 | C | Проект 475 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 949 | 1186 | 38
Проектный офис 3 | 12-1186 | В архиве | 5 | A | Проект 476 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2016-01-01 | 2019-06-28 | 861 | 1068 | 164 | 1274
Проектный офис 2 | 12-1185 | В архиве | 5 | A | Проект 477 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-10-01 | 2025-12-08 | 794 | 873 | 79 | 2260
Проектный офис 4 | 12-1184 | В архиве | 5 | C | Проект 478 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 597 | 740 | 78 | 0
Проектный офис 1 | 12-1175 | В архиве | 5 | A | Проект 479 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 425 | 531 | 60 | 519
Проектный офис 4 | 12-1174 | В архиве | 5 | A | Проект 480 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 935 | 1197 | 47 | 0
Проектный офис 4 | 12-1294 | В архиве | 5 | A | Проект 481 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 521 | 610 | 26 | 0
Проектный офис 1 | 12-1291 | В архиве | 5 | A | Проект 482 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 154 | 200 | 17 | 0
Проектный офис 4 | 11-0216 | В архиве | 5 | C | Проект 483 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Сбыт |  | 2020-06-30 | 776 | 823 | 78
Проектный офис 4 | 11-0218 | В архиве | 3 | C | Проект 484 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 806 | 999 | 105 | 0
Проектный офис 1 | 12-2228 | Приостановлен | 2 | C | Проект 485 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3075 | Приостановлен | 2 | C | Проект 486 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3208 | В работе | 4 | C | Проект 487 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-08-22 | 2027-08-22 | 741 | 882 | 59 | 0
Проектный офис 2 | 12-2790 | В работе | 4 | C | Проект 488 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-06-17 | 2026-05-15 | 854 | 1102 | 60 | -33
Проектный офис 3 | 12-3154 | В работе | 4 | C | Проект 489 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2026-09-24 | 2026-09-04 | 799 | 975 | 96 | -20
Проектный офис 3 | 12-3076 | Приостановлен | 4 | C | Проект 490 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 656 | 754 | 39 | 0
Проектный офис 1 | 12-2339 | В архиве | 4 | C | Проект 491 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 696 | 738 | 97
Проектный офис 1 | 12-2338 | В архиве | 4 | C | Проект 492 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 251 | 319 | 43
Проектный офис 4 | 12-2337 | В архиве | 4 | C | Проект 493 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 331 | 391 | 63
Проектный офис 2 | 12-1958 | В архиве | 4 | C | Проект 494 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2024-06-30 | 2024-07-09 | 239 | 294 | 48 | 9
Проектный офис 2 | 12-0330 | В архиве | 4 | C | Проект 495 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2024-11-09 | 2024-11-04 | 193 | 234 | 17 | -5
Проектный офис 4 | 12-1491 | В архиве | 4 | C | Проект 496 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 266 | 311 | 29 | 0
Проектный офис 3 | 12-2870 | В работе | 3 | C | Проект 497 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 949 | 1053 | 142 | 0
Проектный офис 2 | 12-3238 | В работе | 2 | C | Проект 498 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3199 | В работе | 2 | C | Проект 499 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3218 | В работе | 2 | C | Проект 500 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3217 | В работе | 2 | C | Проект 501 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3216 | В работе | 2 | C | Проект 502 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3212 | В работе | 2 | C | Проект 503 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3158 | В работе | 2 | C | Проект 504 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3111 | В работе | 3 | C | Проект 505 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-05-29 | 2027-05-29 | 869 | 1025 | 78 | 0
Проектный офис 4 | 12-3206 | В работе | 3 | C | Проект 506 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 384 | 495 | 69 | 0
Проектный офис 1 | 12-3185 | В работе | 3 | C | Проект 507 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2029-01-10 | 2029-01-10 | 257 | 332 | 26 | 0
Проектный офис 1 | 12-3186 | В работе | 2 | C | Проект 508 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2996 | В работе | 3 | B | Проект 509 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-09-20 | 2027-09-20 | 357 | 418 | 50 | 0
Проектный офис 3 | 12-2968 | В работе | 3 | C | Проект 510 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2030-01-08 | 2031-05-08 | 782 | 915 | 117 | 485
Проектный офис 1 | 12-2594 | В работе | 3 | C | Проект 511 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 447 | 554 | 89
Проектный офис 1 | 12-2964 | В работе | 2 | C | Проект 512 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2875 | Приостановлен | 2 | C | Проект 513 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2871 | Приостановлен | 2 | C | Проект 514 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2859 | В работе | 2 | C | Проект 515 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2858 | В работе | 2 | C | Проект 516 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2954 | Приостановлен | 2 | C | Проект 517 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2971 | Приостановлен | 2 | C | Проект 518 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2970 | Приостановлен | 2 | C | Проект 519 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3068 | Приостановлен | 3 | C | Проект 520 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-01-30 | 2028-05-27 | 706 | 890 | 78 | 483
Проектный офис 3 | 12-2999 | В работе | 3 | C | Проект 521 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 640 | 704 | 77 | 0
Проектный офис 3 | 12-3069 | В работе | 2 | C | Проект 522 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3074 | Приостановлен | 2 | C | Проект 523 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2962 | В архиве | 2 | C | Проект 524 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3067 | В работе | 2 | C | Проект 525 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2723 | Приостановлен | 2 | C | Проект 526 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2556 | Приостановлен | 2 | C | Проект 527 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2885 | В работе | 2 | C | Проект 528 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2886 | Приостановлен | 2 | C | Проект 529 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3072 | Приостановлен | 2 | C | Проект 530 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3108 | В работе | 2 | C | Проект 531 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2993 | В работе | 2 | C | Проект 532 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2991 | В работе | 2 | C | Проект 533 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3107 | В работе | 2 | C | Проект 534 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3106 | В работе | 2 | C | Проект 535 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3071 | В работе | 2 | C | Проект 536 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2994 | В работе | 2 | C | Проект 537 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2842 | В архиве | 5 | C | Проект 538 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2025-06-12 | 2025-06-06 | 843 | 902 | 67 | -6
Проектный офис 3 | 12-3004 | Приостановлен | 2 | C | Проект 539 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3070 | В работе | 3 | C | Проект 540 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 745 | 805 | 45 | 0
Проектный офис 3 | 12-2969 | Приостановлен | 2 | C | Проект 541 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3051 | Приостановлен | 2 | C | Проект 542 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3050 | Приостановлен | 2 | C | Проект 543 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3049 | Приостановлен | 2 | C | Проект 544 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3048 | Приостановлен | 2 | C | Проект 545 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3065 | В работе | 2 | C | Проект 546 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3047 | Приостановлен | 2 | C | Проект 547 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3045 | Приостановлен | 2 | C | Проект 548 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3064 | В работе | 2 | C | Проект 549 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2982 | Приостановлен | 2 | C | Проект 550 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2981 | Приостановлен | 2 | C | Проект 551 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2980 | Приостановлен | 2 | C | Проект 552 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2979 | Приостановлен | 2 | C | Проект 553 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3021 | Приостановлен | 2 | C | Проект 554 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3020 | Приостановлен | 2 | C | Проект 555 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3019 | Приостановлен | 2 | C | Проект 556 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3018 | Приостановлен | 2 | C | Проект 557 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3017 | Приостановлен | 2 | C | Проект 558 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3016 | В работе | 2 | C | Проект 559 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2824 | Приостановлен | 3 | C | Проект 560 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-04-10 | 2030-03-11 | 359 | 413 | 22 | 1066
Проектный офис 4 | 12-3022 | Приостановлен | 2 | C | Проект 561 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2899 | В работе | 2 | C | Проект 562 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3044 | Приостановлен | 3 | C | Проект 563 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-05-19 | 2034-01-05 | 736 | 846 | 103 | 2057
Проектный офис 1 | 12-3043 | Приостановлен | 3 | C | Проект 564 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2028-05-19 | 2034-01-05 | 249 | 269 | 42 | 2057
Проектный офис 4 | 12-3042 | Приостановлен | 3 | C | Проект 565 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2028-05-19 | 2034-01-06 | 731 | 943 | 58 | 2058
Проектный офис 3 | 12-3041 | В работе | 3 | C | Проект 566 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2029-05-03 | 2029-05-03 | 674 | 762 | 135 | 0
Проектный офис 3 | 12-3040 | В работе | 3 | C | Проект 567 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2027-08-21 | 2027-08-23 | 524 | 624 | 31 | 2
Проектный офис 3 | 12-3039 | Приостановлен | 3 | C | Проект 568 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-11-22 | 2032-07-10 | 219 | 280 | 42 | 2057
Проектный офис 2 | 12-3038 | Приостановлен | 2 | C | Проект 569 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2449 | Приостановлен | 3 | C | Проект 570 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-09-30 | 2032-06-12 | 341 | 416 | 48 | 2082
Проектный офис 2 | 12-3037 | В работе | 2 | C | Проект 571 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3036 | В работе | 2 | C | Проект 572 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2450 | Приостановлен | 3 | C | Проект 573 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-09-17 | 2031-01-23 | 340 | 371 | 68 | 1589
Проектный офис 3 | 12-3023 | Приостановлен | 3 | C | Проект 574 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-04-17 | 2033-04-17 | 862 | 991 | 172 | 1826
Проектный офис 1 | 12-3035 | Приостановлен | 3 | C | Проект 575 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-10-23 | 2032-01-17 | 899 | 1007 | 162 | 1912
Проектный офис 1 | 12-1579 | Приостановлен | 2 | C | Проект 576 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-3006 | Приостановлен | 2 | C | Проект 577 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2860 | В архиве | 5 | C | Проект 578 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-09-30 | 2025-06-15 | 202 | 259 | 22 | -472
Проектный офис 3 | 12-2845 | В архиве | 5 | C | Проект 579 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 742 | 794 | 37 | 45
Проектный офис 3 | 12-2683 | В архиве | 5 | C | Проект 580 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-03-31 | 2025-11-14 | 912 | 1149 | 119 | 228
Проектный офис 4 | 12-2752 | В архиве | 3 | C | Проект 581 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-01-09 | 2025-07-10 | 350 | 375 | 14 | -183
Проектный офис 4 | 12-2698 | Приостановлен | 3 | C | Проект 582 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Экология | 2025-10-25 | 2025-08-16 | 907 | 989 | 63 | -70
Проектный офис 2 | 12-2638 | В архиве | 5 | C | Проект 583 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 807 | 1033 | 137 | 0
Проектный офис 1 | 12-2639 | В архиве | 5 | C | Проект 584 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 814 | 904 | 57 | 0
Проектный офис 1 | 12-2658 | Приостановлен | 3 | C | Проект 585 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-11-16 | 2026-12-03 | 930 | 986 | 102 | 17
Проектный офис 3 | 12-2261 | В архиве | 5 | C | Проект 586 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-03-31 | 2025-07-30 | 235 | 294 | 45 | -244
Проектный офис 3 | 14-0304 | В архиве | 2 | C | Проект 587 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0250 | В архиве | 1 | C | Проект 588 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2811 | Приостановлен | 3 | C | Проект 589 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2029-02-02 | 2033-05-29 | 505 | 651 | 30 | 1577
Проектный офис 1 | 12-2737 | В архиве | 5 | C | Проект 590 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-01-29 | 2025-03-10 | 533 | 682 | 32 | 40
Проектный офис 4 | 12-2593 | В архиве | 5 | C | Проект 591 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-02-07 | 2024-10-12 | 825 | 990 | 116 | -118
Проектный офис 4 | 12-2641 | В архиве | 5 | C | Проект 592 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-05-28 | 2025-09-09 | 662 | 814 | 99 | 104
Проектный офис 3 | 12-2472 | В архиве | 5 | C | Проект 593 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 376 | 447 | 56 | 0
Проектный офис 1 | 12-2473 | В архиве | 5 | C | Проект 594 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 271 | 333 | 33 | 0
Проектный офис 3 | 31-0031-39 | В архиве | 5 | C | Проект 595 | Голубев Константин Павлович | Развитие | Экология |  |  | 280 | 342 | 45
Проектный офис 3 | 12-2448 | В архиве | 5 | C | Проект 596 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2024-12-22 | 2024-07-30 | 162 | 185 | 29 | -145
Проектный офис 2 | 12-2451 | Приостановлен | 3 | C | Проект 597 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 349 | 433 | 66
Проектный офис 1 | 12-2452 | В архиве | 5 | C | Проект 598 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-02-06 | 2024-12-28 | 224 | 255 | 16 | -40
Проектный офис 3 | 12-2453 | В архиве | 5 | C | Проект 599 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-07-13 | 2025-05-16 | 459 | 597 | 46 | -58
Проектный офис 4 | 12-0551 | Приостановлен | 3 | C | Проект 600 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-07-12 | 2025-10-16 | 579 | 753 | 116 | 96
Проектный офис 1 | 12-2284 | В архиве | 5 | C | Проект 601 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Экология | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 538 | 667 | 22 | 0
Проектный офис 1 | 12-2480 | В архиве | 5 | C | Проект 602 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-02 | 616 | 788 | 25
Проектный офис 4 | 12-2376 | Приостановлен | 2 | C | Проект 603 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2375 | В архиве | 5 | C | Проект 604 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 458 | 522 | 18
Проектный офис 4 | 12-2023 | В архиве | 5 | C | Проект 605 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 795 | 922 | 119
Проектный офис 1 | 12-2377 | Приостановлен | 3 | C | Проект 606 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 879 | 967 | 167
Проектный офис 2 | 12-2373 | В архиве | 5 | C | Проект 607 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 925 | 1119 | 176
Проектный офис 2 | 12-2389 | В архиве | 5 | C | Проект 608 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-02-19 | 2025-08-04 | 775 | 938 | 78 | 166
Проектный офис 4 | 12-2372 | В архиве | 5 | C | Проект 609 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 259 | 303 | 13
Проектный офис 3 | 14-0271 | В архиве | 1 | C | Проект 610 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0269 | В архиве | 3 | C | Проект 611 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2025-10-17 | 214 | 268 | 39
Проектный офис 3 | 14-0266 | В архиве | 3 | C | Проект 612 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  | 2025-10-17 | 413 | 463 | 78
Проектный офис 4 | 14-0265 | В архиве | 2 | C | Проект 613 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2336 | В архиве | 5 | C | Проект 614 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 650 | 832 | 104
Проектный офис 4 | 12-1868 | В архиве | 3 | C | Проект 615 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 911 | 1121 | 118
Проектный офис 4 | 12-2034 | В архиве | 5 | C | Проект 616 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | R&D |  |  | 230 | 292 | 25
Проектный офис 4 | 12-2305 | В архиве | 5 | C | Проект 617 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 821 | 985 | 90
Проектный офис 2 | 12-2304 | В архиве | 5 | C | Проект 618 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 827 | 901 | 41
Проектный офис 3 | 12-2303 | В архиве | 5 | C | Проект 619 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 627 | 746 | 107
Проектный офис 4 | 12-2302 | В архиве | 5 | C | Проект 620 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 294 | 332 | 44
Проектный офис 3 | 12-2307 | В архиве | 5 | C | Проект 621 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 621 | 696 | 56
Проектный офис 2 | 12-2306 | В архиве | 5 | C | Проект 622 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 595 | 744 | 119
Проектный офис 3 | 12-2269 | В архиве | 5 | C | Проект 623 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2023-11-03 | 2024-01-17 | 922 | 1189 | 120 | 75
Проектный офис 4 | 12-2235 | В архиве | 5 | C | Проект 624 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 843 | 995 | 118
Проектный офис 1 | 12-2193 | В архиве | 3 | C | Проект 625 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 561 | 634 | 112
Проектный офис 3 | 12-2191 | В архиве | 5 | C | Проект 626 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 731 | 789 | 95
Проектный офис 2 | 12-1809 | Приостановлен | 2 | C | Проект 627 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2098 | В архиве | 5 | C | Проект 628 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  | 2024-12-17 | 416 | 532 | 46
Проектный офис 1 | 12-2099 | В архиве | 5 | C | Проект 629 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 380 | 464 | 30 | 2
Проектный офис 3 | 12-2103 | В архиве | 5 | C | Проект 630 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-10-25 | 2026-01-07 | 944 | 1001 | 104 | 74
Проектный офис 2 | 12-2162 | В архиве | 5 | C | Проект 631 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 518 | 637 | 93
Проектный офис 3 | 12-2016 | Приостановлен | 3 | C | Проект 632 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 759 | 797 | 46
Проектный офис 4 | 12-1880 | В архиве | 5 | C | Проект 633 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Экология |  |  | 598 | 688 | 24
Проектный офис 3 | 12-2021 | В архиве | 5 | C | Проект 634 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 648 | 745 | 91
Проектный офис 2 | 14-0217 | В архиве | 5 | C | Проект 635 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Экология |  |  | 759 | 972 | 152
Проектный офис 1 | 12-2077 | В архиве | 5 | C | Проект 636 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-06-09 | 2024-07-05 | 686 | 748 | 96 | 26
Проектный офис 1 | 12-1891 | В архиве | 5 | C | Проект 637 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2025-10-10 | 2025-08-31 | 760 | 798 | 144 | -40
Проектный офис 1 | 14-0218 | В архиве | 5 | C | Проект 638 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Экология |  | 2023-12-19 | 275 | 303 | 14
Проектный офис 4 | 12-2045 | В архиве | 5 | C | Проект 639 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 638 | 778 | 128 | 0
Проектный офис 2 | 14-0192 | В архиве | 2 | C | Проект 640 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-1943 | В работе | 3 | C | Проект 641 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2028-07-08 | 2028-07-08 | 285 | 328 | 51 | 0
Проектный офис 1 | 12-1942 | В работе | 2 | C | Проект 642 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0413 | В архиве | 5 | C | Проект 643 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство | 2021-10-30 | 2022-02-25 | 236 | 281 | 26 | 118
Проектный офис 2 | 11-0389 | В архиве | 5 | C | Проект 644 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Производство | 2022-06-30 | 2023-05-25 | 367 | 466 | 18 | 329
Проектный офис 3 | 11-0394 | В архиве | 5 | C | Проект 645 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство | 2020-08-28 | 2020-08-03 | 512 | 538 | 41 | -25
Проектный офис 4 | 11-0323 | В архиве | 5 | C | Проект 646 | Кузнецов Алексей Владимирович | Развитие | Производство | 2020-04-27 | 2021-12-30 | 873 | 952 | 96 | 612
Проектный офис 2 | 12-0605 | В архиве | 5 | C | Проект 647 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-11-14 | 2025-07-31 | 493 | 611 | 39 | -106
Проектный офис 2 | 12-1787 | В архиве | 5 | C | Проект 648 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | R&D | 2023-10-14 | 2025-01-30 | 588 | 759 | 82 | 474
Проектный офис 4 | 12-1780 | В архиве | 5 | C | Проект 649 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 792 | 927 | 111
Проектный офис 1 | 12-1705 | Приостановлен | 3 | C | Проект 650 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 570 | 616 | 40
Проектный офис 1 | 11-0370 | В архиве | 5 | B | Проект 651 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство | 2022-02-17 | 2022-06-23 | 903 | 1075 | 181 | 126
Проектный офис 2 | 12-1422 | В архиве | 5 | C | Проект 652 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Экология | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 686 | 782 | 89 | 0
Проектный офис 1 | 12-1585 | В архиве | 5 | C | Проект 653 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 338 | 412 | 17 | 0
Проектный офис 1 | 12-1584 | В архиве | 5 | C | Проект 654 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 174 | 226 | 31 | 0
Проектный офис 3 | 11-0311 | В архиве | 5 | B | Проект 655 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Экология | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 453 | 489 | 86 | 0
Проектный офис 1 | 12-1660 | Приостановлен | 3 | C | Проект 656 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-09-19 | 2026-01-06 | 803 | 915 | 137 | 109
Проектный офис 1 | 12-1657 | Приостановлен | 3 | C | Проект 657 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Экология |  |  | 949 | 1139 | 161
Проектный офис 3 | 21-0117 | В архиве | 5 | B | Проект 658 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2020-03-31 | 2022-03-04 | 799 | 895 | 64 | 703
Проектный офис 1 | 41-0024 | В архиве | 5 | C | Проект 659 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство | 2019-12-18 | 2020-01-22 | 696 | 745 | 90 | 35
Проектный офис 1 | 11-0305 | В архиве | 5 | C | Проект 660 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2021-01-25 | 2021-02-14 | 900 | 1071 | 54 | 20
Проектный офис 4 | 12-1505 | В работе | 3 | C | Проект 661 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2022-08-06 | 2027-03-30 | 334 | 418 | 47 | 1697
Проектный офис 3 | 12-1499 | В архиве | 5 | C | Проект 662 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-07-31 | 2025-10-13 | 592 | 669 | 83 | 74
Проектный офис 2 | 11-0299 | В архиве | 5 | C | Проект 663 | Голубев Константин Павлович | Развитие | Производство | 2020-08-31 | 2020-11-20 | 435 | 457 | 22 | 81
Проектный офис 1 | 12-0193 | В архиве | 5 | B | Проект 664 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 227 | 243 | 41
Проектный офис 1 | 14-0075 | В архиве | 5 | A | Проект 665 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 157 | 187 | 31 | 365
Проектный офис 2 | 12-1404 | В архиве | 5 | B | Проект 666 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Экология | 2020-09-30 | 2022-02-22 | 575 | 633 | 104 | 510
Проектный офис 3 | 12-1386 | В архиве | 5 | C | Проект 667 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 871 | 1010 | 131 | 0
Проектный офис 3 | 22-0251 | В архиве | 5 | B | Проект 668 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Экология |  |  | 169 | 194 | 12
Проектный офис 1 | 14-0207 | Не начат | 2 | C | Проект 669 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Не указано |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-1785 | Не начат | 1 | C | Проект 670 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-1779 | Не начат | 1 | C | Проект 671 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-1652 | В архиве | 5 | C | Проект 672 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 181 | 199 | 9
Проектный офис 2 | 12-2724 | В работе | 5 | C | Проект 673 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 435 | 544 | 65 | 0
Проектный офис 2 | 12-2567 | В работе | 5 | C | Проект 674 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 718 | 811 | 36 | 0
Проектный офис 2 | 12-2552 | В работе | 5 | C | Проект 675 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 610 | 677 | 122 | 0
Проектный офис 3 | 12-2517 | В работе | 5 | C | Проект 676 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2024-07-31 | 481 | 582 | 72
Проектный офис 1 | 12-2435 | В работе | 5 | C | Проект 677 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-11-10 | 2025-09-08 | 319 | 399 | 45 | -63
Проектный офис 3 | 12-2438 | В работе | 5 | C | Проект 678 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-09-12 | 2025-08-11 | 227 | 286 | 23 | -32
Проектный офис 4 | 14-0243 | В работе | 5 | C | Проект 679 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 884 | 1149 | 141 | 0
Проектный офис 4 | 14-0244 | В работе | 5 | C | Проект 680 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 587 | 646 | 112 | 0
Проектный офис 1 | 12-2282 | В работе | 5 | C | Проект 681 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-03-01 | 2025-02-10 | 158 | 174 | 24 | -19
Проектный офис 4 | 12-2264 | В работе | 5 | C | Проект 682 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2026-12-29 | 917 | 1174 | 128
Проектный офис 4 | 12-2271 | В работе | 5 | C | Проект 683 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Экология |  | 2024-07-24 | 215 | 271 | 43
Проектный офис 3 | 12-2206 | Приостановлен | 5 | C | Проект 684 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 839 | 915 | 151
Проектный офис 1 | 12-2158 | В работе | 5 | C | Проект 685 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2025-01-09 | 411 | 506 | 21
Проектный офис 4 | 12-2030 | В работе | 5 | C | Проект 686 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2023-04-30 | 2025-03-13 | 811 | 900 | 41 | 683
Проектный офис 1 | 12-2147 | В работе | 5 | C | Проект 687 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2024-08-09 | 2024-10-30 | 600 | 762 | 54 | 82
Проектный офис 1 | 14-0219 | В работе | 5 | C | Проект 688 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Экология | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 343 | 391 | 41 | 0
Проектный офис 2 | 12-1908 | В работе | 5 | C | Проект 689 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 176 | 197 | 25 | 0
Проектный офис 3 | 12-1941 | В работе | 5 | C | Проект 690 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2024-03-31 | 2024-01-15 | 896 | 1004 | 161 | -76
Проектный офис 2 | 41-0032 | Приостановлен | 5 | C | Проект 691 | Соколов Роман Сергеевич | Развитие | Не указано | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 164 | 174 | 13 | 0
Проектный офис 4 | 12-1784 | В работе | 5 | C | Проект 692 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 910 | 1138 | 91 | 0
Проектный офис 3 | 12-1801 | В работе | 5 | C | Проект 693 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 902 | 1001 | 171 | 0
Проектный офис 2 | 12-1788 | В работе | 5 | C | Проект 694 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-01-09 | 2028-01-09 | 339 | 420 | 37 | 0
Проектный офис 3 | 12-1036-04 | В работе | 4 | C | Проект 695 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2019-11-30 | 2020-01-28 | 868 | 1094 | 148 | 59
Проектный офис 4 | 12-1677 | Приостановлен | 5 | C | Проект 696 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Экология | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 552 | 679 | 99 | 43
Проектный офис 1 | 12-1438 | Приостановлен | 5 | C | Проект 697 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2021-08-15 | 2021-08-14 | 873 | 1013 | 140 | -1
Проектный офис 4 | 12-1380 | В работе | 5 | C | Проект 698 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-12-31 | 2024-01-31 | 494 | 622 | 49 | -335
Проектный офис 4 | 32-0164 | Приостановлен | 3 | B | Проект 699 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 865 | 1081 | 156
Проектный офис 2 | 12-3026 | В работе | 2 | C | Проект 700 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3003 | В работе | 2 | C | Проект 701 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | R&D |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-3151 | В работе | 2 | C | Проект 702 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3055 | В работе | 2 | C | Проект 703 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2944 | В работе | 2 | C | Проект 704 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2624 | В работе | 2 | C | Проект 705 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-3031 | Приостановлен | 2 | C | Проект 706 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2880 | В работе | 2 | C | Проект 707 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2961 | В работе | 2 | C | Проект 708 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2931 | В работе | 2 | C | Проект 709 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2017 | Приостановлен | 2 | C | Проект 710 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2906 | Приостановлен | 2 | C | Проект 711 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2388 | Приостановлен | 2 | C | Проект 712 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2884 | Приостановлен | 2 | C | Проект 713 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2866 | В работе | 2 | C | Проект 714 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2849 | В работе | 2 | C | Проект 715 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2758 | В работе | 2 | C | Проект 716 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2760 | В работе | 2 | C | Проект 717 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-1877 | В работе | 2 | C | Проект 718 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2675 | В работе | 2 | C | Проект 719 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2586 | В работе | 2 | C | Проект 720 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2657 | В работе | 2 | C | Проект 721 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2655 | Приостановлен | 2 | C | Проект 722 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2665 | В работе | 2 | C | Проект 723 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 14-0295 | В работе | 2 | C | Проект 724 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2779 | Приостановлен | 1 | C | Проект 725 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2727 | Приостановлен | 2 | C | Проект 726 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2725 | Приостановлен | 2 | C | Проект 727 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2721 | Приостановлен | 2 | C | Проект 728 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2726 | Приостановлен | 2 | C | Проект 729 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0311 | В работе | 2 | C | Проект 730 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0310 | В работе | 2 | C | Проект 731 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0308 | В работе | 2 | C | Проект 732 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0307 | В работе | 2 | C | Проект 733 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 14-0300 | В работе | 2 | C | Проект 734 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 14-0234 | В работе | 2 | C | Проект 735 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0233 | В работе | 2 | C | Проект 736 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 14-0231 | В работе | 2 | C | Проект 737 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0292 | В работе | 2 | C | Проект 738 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Не указано |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2766 | Приостановлен | 2 | C | Проект 739 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2765 | Приостановлен | 2 | C | Проект 740 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2691 | Приостановлен | 2 | C | Проект 741 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2690 | Приостановлен | 2 | C | Проект 742 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2694 | В работе | 2 | C | Проект 743 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2693 | В работе | 2 | C | Проект 744 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2432 | В работе | 2 | C | Проект 745 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0285 | В работе | 2 | C | Проект 746 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0284 | В работе | 2 | C | Проект 747 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2447 | Приостановлен | 2 | C | Проект 748 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0276 | В работе | 2 | C | Проект 749 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0259 | В работе | 2 | C | Проект 750 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2487 | Приостановлен | 2 | C | Проект 751 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 14-0241 | Приостановлен | 2 | C | Проект 752 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2423 | Приостановлен | 2 | C | Проект 753 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2422 | Приостановлен | 2 | C | Проект 754 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2232 | В работе | 2 | C | Проект 755 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 11-0478 | Приостановлен | 2 | C | Проект 756 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2178 | В работе | 2 | C | Проект 757 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2167 | Приостановлен | 2 | C | Проект 758 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0435 | Приостановлен | 1 | B | Проект 759 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Не указано |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-1932 | Приостановлен | 2 | C | Проект 760 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-1799 | Приостановлен | 2 | C | Проект 761 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-1763 | В работе | 2 | C | Проект 762 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-1762 | Приостановлен | 2 | C | Проект 763 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-3028 | В работе | 3 | C | Проект 764 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2027-08-26 | 780 | 889 | 156
Проектный офис 1 | 12-2989 | В работе | 3 | C | Проект 765 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2027-03-16 | 191 | 231 | 23
Проектный офис 4 | 12-2990 | В работе | 3 | C | Проект 766 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  | 2027-07-16 | 605 | 708 | 36
Проектный офис 4 | 12-2933 | В работе | 3 | C | Проект 767 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2028-12-12 | 379 | 462 | 72
Проектный офис 2 | 12-2802 | В работе | 3 | C | Проект 768 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 276 | 293 | 17 | 0
Проектный офис 2 | 12-3009 | В работе | 3 | C | Проект 769 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2028-01-21 | 2028-01-21 | 553 | 592 | 111 | 0
Проектный офис 3 | 12-3010 | В работе | 3 | C | Проект 770 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2027-11-19 | 2027-11-19 | 248 | 278 | 12 | 0
Проектный офис 1 | 12-2995 | В работе | 3 | C | Проект 771 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2027-06-24 | 2027-08-23 | 669 | 796 | 114 | 60
Проектный офис 2 | 12-2917 | В работе | 4 | C | Проект 772 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2027-09-10 | 900 | 1062 | 54
Проектный офис 2 | 12-3032 | В работе | 3 | C | Проект 773 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 540 | 697 | 65
Проектный офис 3 | 12-3033 | Приостановлен | 3 | C | Проект 774 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-03-01 | 2027-08-28 | 284 | 364 | 43 | 545
Проектный офис 1 | 12-2620 | В работе | 3 | C | Проект 775 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2027-09-24 | 903 | 1057 | 90
Проектный офис 3 | 12-2924 | Приостановлен | 3 | C | Проект 776 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2032-01-28 | 2032-01-28 | 531 | 664 | 27 | 0
Проектный офис 1 | 12-2879 | В работе | 3 | C | Проект 777 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Экология | 2026-11-09 | 2027-11-12 | 883 | 945 | 106 | 368
Проектный офис 3 | 12-2613 | В работе | 3 | C | Проект 778 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-01-27 | 2026-08-25 | 429 | 468 | 64 | 210
Проектный офис 3 | 12-2867 | В работе | 3 | C | Проект 779 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2028-06-22 | 2028-06-25 | 544 | 675 | 87 | 3
Проектный офис 2 | 12-2929 | В работе | 3 | C | Проект 780 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 868 | 1085 | 139 | 0
Проектный офис 4 | 12-2789 | В работе | 4 | C | Проект 781 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2026-12-01 | 581 | 657 | 58
Проектный офис 1 | 12-2788 | В работе | 4 | C | Проект 782 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2026-12-01 | 475 | 508 | 57
Проектный офис 3 | 12-2793 | В работе | 4 | C | Проект 783 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2027-12-01 | 265 | 302 | 29
Проектный офис 1 | 12-2905 | Приостановлен | 3 | C | Проект 784 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-12-24 | 2028-02-16 | 186 | 197 | 32 | 419
Проектный офис 3 | 12-2960 | В работе | 3 | C | Проект 785 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-12-23 | 2027-12-23 | 209 | 226 | 40 | 365
Проектный офис 4 | 12-2941 | Приостановлен | 3 | C | Проект 786 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2035-05-20 | 2035-05-20 | 194 | 235 | 12 | 0
Проектный офис 2 | 12-2902 | В работе | 3 | C | Проект 787 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  | 2027-12-02 | 844 | 1030 | 101
Проектный офис 2 | 12-2956 | В работе | 4 | C | Проект 788 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-04-30 | 2028-06-12 | 573 | 607 | 97 | 43
Проектный офис 3 | 12-2955 | Приостановлен | 3 | C | Проект 789 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2027-08-30 | 2033-01-25 | 346 | 412 | 42 | 1975
Проектный офис 1 | 12-2792 | В работе | 3 | C | Проект 790 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2027-12-01 | 720 | 936 | 86
Проектный офис 3 | 12-2943 | В работе | 4 | C | Проект 791 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | R&D | 2025-09-26 | 2026-03-25 | 572 | 623 | 74 | 180
Проектный офис 2 | 12-2869 | В работе | 3 | C | Проект 792 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 661 | 780 | 86 | 0
Проектный офис 3 | 12-2926 | В работе | 3 | C | Проект 793 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 524 | 639 | 42
Проектный офис 3 | 12-2927 | В работе | 3 | C | Проект 794 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 939 | 1024 | 188
Проектный офис 4 | 12-2589 | В работе | 3 | C | Проект 795 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2027-06-23 | 2028-05-02 | 612 | 679 | 116 | 314
Проектный офис 3 | 12-2850 | В работе | 3 | C | Проект 796 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 456 | 593 | 68 | 16
Проектный офис 2 | 12-2841 | В работе | 3 | C | Проект 797 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2026-03-22 | 2026-08-24 | 714 | 928 | 50 | 155
Проектный офис 4 | 12-2801 | В работе | 3 | C | Проект 798 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 326 | 362 | 49 | 0
Проектный офис 4 | 12-2695 | В работе | 3 | C | Проект 799 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2029-07-07 | 390 | 472 | 20
Проектный офис 3 | 12-2820 | В работе | 3 | C | Проект 800 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Экология | 2025-10-17 | 2025-12-21 | 825 | 998 | 149 | 65
Проектный офис 4 | 12-2819 | В работе | 3 | C | Проект 801 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Экология | 2025-10-17 | 2025-12-06 | 928 | 1141 | 148 | 50
Проектный офис 4 | 12-2754 | Приостановлен | 3 | C | Проект 802 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 541 | 590 | 70 | 0
Проектный офис 4 | 12-2907 | Приостановлен | 3 | C | Проект 803 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2026-04-26 | 2027-09-03 | 390 | 480 | 47 | 495
Проектный офис 4 | 14-0326 | В работе | 3 | C | Проект 804 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2026-11-22 | 2028-09-15 | 367 | 448 | 44 | 663
Проектный офис 1 | 14-0288 | В работе | 3 | C | Проект 805 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2026-11-29 | 2029-01-04 | 940 | 1053 | 103 | 767
Проектный офис 2 | 12-2908 | В работе | 4 | C | Проект 806 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-10-16 | 2027-10-28 | 388 | 454 | 70 | 742
Проектный офис 3 | 12-2287 | В работе | 3 | C | Проект 807 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2026-11-09 | 786 | 880 | 79
Проектный офис 2 | 12-2702 | В работе | 3 | C | Проект 808 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2028-12-01 | 403 | 480 | 77
Проектный офис 2 | 12-2700 | В работе | 3 | C | Проект 809 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2028-08-09 | 838 | 922 | 134
Проектный офис 3 | 12-1856 | В работе | 4 | C | Проект 810 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2025-12-27 | 321 | 401 | 29
Проектный офис 3 | 14-0174 | В работе | 3 | C | Проект 811 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2027-08-20 | 2029-08-20 | 597 | 639 | 72 | 731
Проектный офис 4 | 12-2704 | В работе | 3 | C | Проект 812 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2026-06-09 | 679 | 788 | 61
Проектный офис 4 | 12-2703 | В работе | 3 | C | Проект 813 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2026-11-30 | 799 | 999 | 88
Проектный офис 2 | 12-2887 | Приостановлен | 4 | C | Проект 814 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-11-18 | 2032-11-28 | 562 | 652 | 67 | 2202
Проектный офис 2 | 12-2883 | В работе | 4 | C | Проект 815 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2027-03-06 | 791 | 1028 | 134
Проектный офис 3 | 12-2882 | В работе | 4 | C | Проект 816 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2027-06-22 | 719 | 755 | 93
Проектный офис 2 | 12-2881 | В работе | 4 | C | Проект 817 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  | 2026-12-01 | 567 | 686 | 45
Проектный офис 2 | 12-2795 | В работе | 4 | C | Проект 818 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 434 | 543 | 52 | 0
Проектный офис 4 | 22-0722 | В работе | 4 | C | Проект 819 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 894 | 1126 | 63
Проектный офис 4 | 22-0777 | В работе | 4 | C | Проект 820 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 323 | 384 | 45
Проектный офис 1 | 12-2617 | В работе | 3 | C | Проект 821 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2026-11-09 | 654 | 798 | 98
Проектный офис 3 | 12-2696 | В работе | 3 | C | Проект 822 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2027-12-07 | 712 | 819 | 36
Проектный офис 3 | 12-2862 | В работе | 4 | C | Проект 823 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-04-08 | 2026-03-06 | 671 | 866 | 121 | -33
Проектный офис 2 | 12-2605 | Приостановлен | 3 | C | Проект 824 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-10-27 | 2027-10-23 | 432 | 523 | 17 | 726
Проектный офис 3 | 12-2762 | Приостановлен | 3 | C | Проект 825 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-12-26 | 2027-12-29 | 747 | 911 | 105 | 733
Проектный офис 4 | 12-2764 | В работе | 3 | C | Проект 826 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 313 | 391 | 47 | 29
Проектный офис 4 | 12-2540 | Приостановлен | 3 | C | Проект 827 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2025-10-17 | 2027-04-05 | 747 | 799 | 82 | 535
Проектный офис 3 | 12-2705 | В работе | 4 | C | Проект 828 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2025-08-09 | 688 | 894 | 76
Проектный офис 2 | 12-1931 | В работе | 3 | C | Проект 829 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 855 | 1052 | 43 | 0
Проектный офис 2 | 12-1930 | В работе | 3 | C | Проект 830 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 943 | 1179 | 189 | 0
Проектный офис 3 | 12-2848 | В работе | 4 | C | Проект 831 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-04-30 | 2027-08-19 | 262 | 307 | 29 | 476
Проектный офис 3 | 12-2794 | В работе | 3 | C | Проект 832 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 707 | 749 | 85
Проектный офис 3 | 12-2653 | В работе | 3 | C | Проект 833 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Энергоэффективность | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 449 | 584 | 45 | 0
Проектный офис 1 | 12-2786 | В работе | 3 | C | Проект 834 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 553 | 658 | 22 | 123
Проектный офис 3 | 12-2637 | В работе | 3 | C | Проект 835 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2027-09-09 | 929 | 1198 | 102
Проектный офис 3 | 12-2544 | В работе | 3 | C | Проект 836 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-11-27 | 2026-05-08 | 607 | 771 | 67 | 162
Проектный офис 2 | 14-0318 | В работе | 3 | C | Проект 837 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | R&D | 2025-09-10 | 2027-10-01 | 508 | 645 | 61 | 751
Проектный офис 2 | 12-2558 | В работе | 3 | C | Проект 838 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-10-29 | 2027-01-19 | 566 | 702 | 57 | 82
Проектный офис 1 | 14-0289 | В работе | 3 | C | Проект 839 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-07-16 | 2028-10-26 | 555 | 716 | 100 | 833
Проектный офис 2 | 12-2677 | В работе | 3 | C | Проект 840 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2025-09-11 | 2026-03-23 | 738 | 878 | 66 | 193
Проектный офис 4 | 12-2787 | В работе | 3 | C | Проект 841 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 526 | 668 | 63
Проектный офис 1 | 12-2578 | Приостановлен | 4 | C | Проект 842 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 274 | 293 | 27 | 0
Проектный офис 4 | 12-2427 | В работе | 4 | C | Проект 843 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2027-06-09 | 218 | 229 | 13
Проектный офис 2 | 12-2701 | В работе | 3 | C | Проект 844 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2028-08-25 | 2029-05-10 | 630 | 781 | 95 | 258
Проектный офис 1 | 12-2732 | В работе | 4 | C | Проект 845 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2025-12-13 | 2025-12-01 | 943 | 1056 | 104 | -12
Проектный офис 1 | 12-2810 | Приостановлен | 3 | C | Проект 846 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-06-24 | 2030-10-27 | 540 | 653 | 86 | 1221
Проектный офис 1 | 12-2809 | В работе | 3 | C | Проект 847 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2027-12-14 | 2027-12-14 | 572 | 601 | 57 | 0
Проектный офис 2 | 12-2808 | Приостановлен | 3 | C | Проект 848 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2028-09-12 | 2034-12-05 | 356 | 388 | 25 | 2275
Проектный офис 1 | 12-2807 | Приостановлен | 3 | C | Проект 849 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2028-01-16 | 2029-12-31 | 537 | 612 | 107 | 715
Проектный офис 4 | 12-2751 | В работе | 3 | C | Проект 850 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 430 | 452 | 26 | 0
Проектный офис 3 | 12-2749 | Приостановлен | 3 | C | Проект 851 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2027-04-25 | 2028-11-22 | 212 | 248 | 23 | 577
Проектный офис 1 | 12-2748 | Приостановлен | 3 | C | Проект 852 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-05-21 | 2033-12-17 | 370 | 403 | 41 | 2767
Проектный офис 3 | 12-2747 | Приостановлен | 3 | C | Проект 853 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2028-01-17 | 2028-01-17 | 286 | 315 | 14 | 0
Проектный офис 2 | 12-2685 | В работе | 3 | C | Проект 854 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 743 | 906 | 97 | 0
Проектный офис 1 | 12-2825 | В работе | 3 | C | Проект 855 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2026-07-19 | 2026-10-11 | 271 | 347 | 41 | 84
Проектный офис 2 | 12-2676 | В работе | 3 | C | Проект 856 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 659 | 692 | 112
Проектный офис 2 | 12-2761 | В работе | 3 | C | Проект 857 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 278 | 292 | 28
Проектный офис 3 | 12-2757 | В работе | 4 | C | Проект 858 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 351 | 418 | 35
Проектный офис 3 | 12-1822 | В работе | 4 | C | Проект 859 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 774 | 929 | 54
Проектный офис 3 | 12-2759 | В работе | 3 | C | Проект 860 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 920 | 1150 | 64
Проектный офис 4 | 12-1834 | В работе | 4 | C | Проект 861 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 243 | 313 | 27
Проектный офис 3 | 12-2750 | Приостановлен | 3 | C | Проект 862 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Энергоэффективность | 2031-10-29 | 2039-07-31 | 424 | 454 | 68 | 2832
Проектный офис 4 | 12-2636 | В работе | 3 | C | Проект 863 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 450 | 563 | 27
Проектный офис 2 | 12-2717 | В работе | 4 | C | Проект 864 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 878 | 1010 | 97 | 0
Проектный офис 1 | 12-2829 | Приостановлен | 3 | C | Проект 865 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 565 | 684 | 79
Проектный офис 3 | 12-2828 | Приостановлен | 3 | C | Проект 866 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Экология |  |  | 818 | 1063 | 82
Проектный офис 1 | 12-2670 | Приостановлен | 3 | C | Проект 867 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 496 | 546 | 35 | 0
Проектный офис 2 | 12-2669 | В работе | 3 | C | Проект 868 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2026-08-30 | 480 | 504 | 53
Проектный офис 2 | 12-2510 | В работе | 3 | C | Проект 869 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 946 | 993 | 38 | 0
Проектный офис 3 | 12-2509 | В работе | 3 | C | Проект 870 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 650 | 793 | 39 | 0
Проектный офис 2 | 12-2601 | Приостановлен | 3 | C | Проект 871 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2026-09-20 | 2028-04-20 | 494 | 622 | 64 | 578
Проектный офис 3 | 12-2602 | В работе | 3 | C | Проект 872 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-09-19 | 2028-06-19 | 400 | 492 | 60 | 639
Проектный офис 1 | 12-2603 | В работе | 3 | C | Проект 873 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 771 | 848 | 154 | 0
Проектный офис 3 | 12-2539 | В работе | 3 | C | Проект 874 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2028-01-23 | 2028-01-23 | 365 | 416 | 47 | 0
Проектный офис 1 | 12-2744 | В работе | 3 | C | Проект 875 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2027-06-25 | 2029-03-07 | 462 | 573 | 92 | 621
Проектный офис 4 | 12-2668 | В работе | 3 | C | Проект 876 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-11-22 | 2027-11-22 | 522 | 632 | 94 | 0
Проектный офис 2 | 12-2667 | В работе | 3 | C | Проект 877 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2027-09-19 | 2027-09-19 | 603 | 736 | 36 | 0
Проектный офис 1 | 12-2604 | Приостановлен | 3 | C | Проект 878 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-09-19 | 2028-06-19 | 169 | 211 | 20 | 639
Проектный офис 2 | 12-2666 | В работе | 4 | C | Проект 879 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2024-12-04 | 2024-12-07 | 549 | 648 | 88 | 3
Проектный офис 2 | 12-2664 | Приостановлен | 3 | C | Проект 880 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2026-05-21 | 749 | 794 | 105
Проектный офис 4 | 12-2459 | В работе | 3 | C | Проект 881 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 266 | 325 | 19 | 0
Проектный офис 1 | 12-2549 | В работе | 3 | C | Проект 882 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-09-10 | 2027-09-10 | 175 | 215 | 26 | 0
Проектный офис 4 | 12-2831 | В работе | 3 | C | Проект 883 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 470 | 578 | 80
Проектный офис 3 | 12-2830 | В работе | 3 | C | Проект 884 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 840 | 1092 | 34
Проектный офис 3 | 12-2834 | В работе | 3 | C | Проект 885 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 826 | 1049 | 149 | 0
Проектный офис 4 | 12-2833 | В работе | 3 | C | Проект 886 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Экология | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 571 | 657 | 40 | 0
Проектный офис 3 | 12-2832 | В работе | 3 | C | Проект 887 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Экология | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 221 | 283 | 11 | 0
Проектный офис 3 | 12-2574 | В работе | 3 | C | Проект 888 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 871 | 1028 | 148 | 0
Проектный офис 1 | 12-2642 | В работе | 3 | C | Проект 889 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2026-06-12 | 2025-12-13 | 210 | 267 | 23 | -181
Проектный офис 4 | 12-2643 | В работе | 3 | C | Проект 890 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-06-12 | 2026-02-09 | 851 | 928 | 51 | -123
Проектный офис 3 | 12-2570 | В работе | 3 | C | Проект 891 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2027-06-09 | 2027-06-09 | 910 | 1074 | 36 | 0
Проектный офис 1 | 12-2575 | Приостановлен | 3 | C | Проект 892 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2027-12-07 | 2027-12-07 | 292 | 374 | 35 | 0
Проектный офис 4 | 12-2615 | В работе | 3 | C | Проект 893 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 413 | 434 | 83 | 0
Проектный офис 1 | 12-2827 | В работе | 3 | C | Проект 894 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Экология |  |  | 389 | 412 | 31
Проектный офис 4 | 12-2826 | В работе | 3 | C | Проект 895 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Экология |  |  | 407 | 452 | 73
Проектный офис 4 | 12-2806 | В работе | 3 | C | Проект 896 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2026-02-12 | 450 | 495 | 81
Проектный офис 3 | 12-2835 | Приостановлен | 3 | C | Проект 897 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 682 | 716 | 34 | 0
Проектный офис 1 | 12-2660 | В работе | 3 | C | Проект 898 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2028-04-03 | 2027-09-15 | 365 | 409 | 44 | -201
Проектный офис 4 | 12-2659 | В работе | 3 | C | Проект 899 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2028-02-11 | 444 | 528 | 49
Проектный офис 2 | 12-2530 | Приостановлен | 3 | C | Проект 900 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-04-07 | 2026-05-18 | 362 | 424 | 69 | 41
Проектный офис 1 | 12-2576 | Приостановлен | 3 | C | Проект 901 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 775 | 961 | 62 | 0
Проектный офис 1 | 12-1953 | Приостановлен | 3 | C | Проект 902 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 389 | 428 | 66 | 0
Проектный офис 4 | 12-1947 | В работе | 4 | C | Проект 903 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-10-26 | 2025-12-16 | 917 | 1036 | 46 | 51
Проектный офис 3 | 12-2259 | В работе | 3 | C | Проект 904 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-10-30 | 2025-12-10 | 240 | 283 | 24 | 41
Проектный офис 1 | 12-2554 | Приостановлен | 3 | C | Проект 905 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  | 2025-11-15 | 560 | 627 | 106
Проектный офис 4 | 12-2688 | В работе | 3 | C | Проект 906 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-06-17 | 2025-08-08 | 676 | 771 | 54 | 52
Проектный офис 3 | 12-2610 | В работе | 3 | C | Проект 907 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2028-08-21 | 2028-08-21 | 595 | 649 | 48 | 0
Проектный офис 1 | 12-2612 | В работе | 3 | C | Проект 908 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-08-22 | 2027-08-22 | 189 | 221 | 38 | 0
Проектный офис 3 | 12-2611 | В работе | 3 | C | Проект 909 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 821 | 977 | 49 | 0
Проектный офис 3 | 12-2674 | В работе | 3 | C | Проект 910 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 367 | 415 | 59
Проектный офис 2 | 12-2673 | В работе | 3 | C | Проект 911 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 452 | 515 | 50
Проектный офис 4 | 12-2672 | Приостановлен | 3 | C | Проект 912 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  | 2026-03-12 | 651 | 840 | 65
Проектный офис 1 | 12-2671 | В работе | 3 | C | Проект 913 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 310 | 363 | 47 | 0
Проектный офис 4 | 12-2619 | В работе | 3 | C | Проект 914 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-09-21 | 2027-10-05 | 793 | 1007 | 143 | 379
Проектный офис 2 | 12-2519 | В работе | 3 | C | Проект 915 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 286 | 309 | 49 | 0
Проектный офис 3 | 12-2463 | В работе | 4 | C | Проект 916 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 629 | 667 | 82 | 0
Проектный офис 2 | 12-2456 | В работе | 3 | C | Проект 917 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2027-08-19 | 2028-03-04 | 808 | 1042 | 48 | 198
Проектный офис 3 | 12-2656 | В работе | 3 | C | Проект 918 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2028-06-11 | 2028-06-11 | 576 | 605 | 58 | 0
Проектный офис 3 | 12-2663 | Приостановлен | 3 | C | Проект 919 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-01-23 | 2028-01-23 | 173 | 185 | 12 | 0
Проектный офис 3 | 12-2699 | В работе | 3 | C | Проект 920 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2027-12-26 | 2028-07-02 | 950 | 1207 | 171 | 189
Проектный офис 3 | 12-2555 | Приостановлен | 4 | C | Проект 921 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-10-18 | 2027-02-28 | 450 | 563 | 72 | 498
Проектный офис 2 | 12-2533 | В работе | 4 | C | Проект 922 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-12-10 | 2026-05-10 | 428 | 458 | 26 | 151
Проектный офис 4 | 12-2817 | В работе | 3 | C | Проект 923 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2028-08-12 | 2028-08-12 | 299 | 350 | 33 | 0
Проектный офис 2 | 12-2816 | В работе | 3 | C | Проект 924 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2029-04-03 | 2029-04-03 | 739 | 813 | 133 | 0
Проектный офис 4 | 12-2815 | В работе | 3 | C | Проект 925 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 640 | 755 | 90 | 0
Проектный офис 1 | 12-2814 | В работе | 3 | C | Проект 926 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 953 | 1096 | 152 | 0
Проектный офис 2 | 14-0302 | В работе | 4 | C | Проект 927 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-09-06 | 2027-09-05 | 489 | 553 | 20 | 729
Проектный офис 3 | 14-0303 | В работе | 3 | C | Проект 928 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 268 | 308 | 48 | 61
Проектный офис 1 | 12-2662 | В работе | 3 | C | Проект 929 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-11-05 | 2028-12-18 | 738 | 834 | 81 | 774
Проектный офис 2 | 14-0306 | Приостановлен | 3 | C | Проект 930 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | R&D | 2025-07-31 | 2026-02-27 | 485 | 616 | 68 | 211
Проектный офис 3 | 14-0305 | В работе | 4 | C | Проект 931 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-07-22 | 2026-02-28 | 197 | 256 | 12 | 221
Проектный офис 1 | 12-2731 | В работе | 4 | C | Проект 932 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-08-27 | 2026-05-27 | 754 | 807 | 128 | 273
Проектный офис 4 | 14-0296 | В работе | 4 | C | Проект 933 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-08-05 | 2028-08-05 | 377 | 441 | 15 | 1096
Проектный офис 4 | 12-2783 | В работе | 3 | C | Проект 934 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-11-14 | 2029-12-26 | 939 | 1024 | 56 | 1138
Проектный офис 1 | 12-2781 | В работе | 3 | C | Проект 935 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-07-28 | 2029-01-26 | 920 | 1003 | 138 | 913
Проектный офис 4 | 12-2782 | В работе | 3 | C | Проект 936 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | R&D | 2026-07-12 | 2027-10-17 | 560 | 683 | 50 | 462
Проектный офис 1 | 12-2780 | В работе | 3 | C | Проект 937 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2026-08-15 | 2028-12-15 | 569 | 740 | 23 | 853
Проектный офис 2 | 14-0325 | В работе | 3 | C | Проект 938 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-11-02 | 2029-11-26 | 887 | 1029 | 169 | 1120
Проектный офис 1 | 12-2778 | В работе | 3 | C | Проект 939 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2026-09-07 | 2029-09-08 | 429 | 455 | 17 | 1097
Проектный офис 4 | 12-2687 | В работе | 4 | C | Проект 940 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  | 2025-10-01 | 759 | 918 | 129
Проектный офис 2 | 12-2635 | В работе | 4 | C | Проект 941 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 512 | 573 | 67 | 55
Проектный офис 1 | 12-2430 | В работе | 3 | C | Проект 942 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Энергоэффективность | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 272 | 316 | 54 | 21
Проектный офис 1 | 12-2718 | В работе | 3 | C | Проект 943 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2028-07-02 | 2028-08-14 | 196 | 231 | 25 | 43
Проектный офис 3 | 12-2722 | Приостановлен | 3 | C | Проект 944 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-04-13 | 2028-08-26 | 385 | 454 | 31 | 866
Проектный офис 4 | 12-2720 | В работе | 3 | C | Проект 945 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 757 | 833 | 68 | 0
Проектный офис 3 | 12-2777 | Приостановлен | 3 | C | Проект 946 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-03-25 | 2028-05-13 | 515 | 659 | 82 | 780
Проектный офис 4 | 12-2545 | В работе | 3 | C | Проект 947 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 174 | 207 | 24 | 0
Проектный офис 1 | 12-2686 | В работе | 3 | C | Проект 948 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2025-11-09 | 246 | 278 | 49
Проектный офис 3 | 14-0315 | В работе | 3 | C | Проект 949 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 366 | 395 | 26
Проектный офис 1 | 14-0312 | В работе | 3 | C | Проект 950 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 568 | 687 | 80
Проектный офис 4 | 14-0309 | В работе | 4 | C | Проект 951 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 869 | 1043 | 35
Проектный офис 4 | 14-0301 | В работе | 4 | C | Проект 952 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-02-27 | 2026-11-29 | 151 | 189 | 21 | 275
Проектный офис 2 | 14-0299 | В работе | 4 | C | Проект 953 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 776 | 1001 | 93
Проектный офис 1 | 14-0298 | В работе | 3 | C | Проект 954 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 576 | 668 | 23
Проектный офис 4 | 14-0294 | В работе | 4 | C | Проект 955 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 645 | 716 | 129
Проектный офис 3 | 14-0293 | В работе | 4 | C | Проект 956 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 221 | 287 | 33
Проектный офис 3 | 14-0324 | В работе | 3 | C | Проект 957 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2025-02-05 | 696 | 835 | 90
Проектный офис 4 | 14-0321 | В работе | 4 | C | Проект 958 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-10-16 | 706 | 911 | 106
Проектный офис 2 | 14-0320 | В работе | 4 | C | Проект 959 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2025-08-15 | 531 | 690 | 69
Проектный офис 4 | 12-2741 | В работе | 3 | C | Проект 960 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-03-01 | 2027-03-20 | 683 | 840 | 68 | 19
Проектный офис 4 | 12-2739 | Приостановлен | 3 | C | Проект 961 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2031-09-29 | 2031-09-29 | 752 | 790 | 60 | 0
Проектный офис 3 | 12-2772 | В работе | 4 | C | Проект 962 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 287 | 324 | 49 | 0
Проектный офис 1 | 12-2771 | В работе | 4 | C | Проект 963 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-06-22 | 2026-05-15 | 285 | 308 | 40 | -38
Проектный офис 1 | 12-2768 | Приостановлен | 3 | C | Проект 964 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2031-08-18 | 2031-08-18 | 576 | 622 | 46 | 0
Проектный офис 1 | 12-2767 | В работе | 4 | C | Проект 965 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 318 | 359 | 60 | 0
Проектный офис 3 | 12-2736 | Приостановлен | 3 | C | Проект 966 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2031-01-29 | 2031-01-29 | 382 | 443 | 31 | 0
Проектный офис 3 | 12-2735 | Приостановлен | 3 | C | Проект 967 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 436 | 458 | 78 | 0
Проектный офис 4 | 12-2734 | В работе | 4 | C | Проект 968 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-06-26 | 2025-12-12 | 788 | 930 | 110 | 169
Проектный офис 2 | 12-2650 | В работе | 3 | C | Проект 969 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2028-05-20 | 2028-05-20 | 505 | 646 | 61 | 0
Проектный офис 4 | 12-2715 | Приостановлен | 3 | C | Проект 970 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2027-02-24 | 2028-07-15 | 156 | 186 | 30 | 507
Проектный офис 4 | 12-2710 | В работе | 3 | C | Проект 971 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 280 | 347 | 11 | 0
Проектный офис 1 | 12-2709 | В работе | 3 | C | Проект 972 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2028-02-17 | 2028-02-17 | 628 | 791 | 69 | 0
Проектный офис 1 | 12-2708 | В работе | 3 | C | Проект 973 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 656 | 708 | 72 | 0
Проектный офис 4 | 12-2707 | Приостановлен | 3 | C | Проект 974 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2028-10-17 | 2028-10-17 | 730 | 920 | 29 | 0
Проектный офис 2 | 12-2689 | В работе | 3 | C | Проект 975 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2025-11-10 | 2026-11-17 | 827 | 918 | 141 | 372
Проектный офис 4 | 12-2730 | В работе | 4 | C | Проект 976 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2025-09-13 | 2028-10-04 | 623 | 716 | 31 | 1117
Проектный офис 4 | 12-2729 | В работе | 4 | C | Проект 977 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-10-08 | 2028-09-27 | 829 | 912 | 166 | 720
Проектный офис 1 | 12-2728 | В работе | 4 | C | Проект 978 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2025-10-12 | 2027-05-11 | 945 | 1125 | 104 | 576
Проектный офис 4 | 12-2716 | В работе | 3 | C | Проект 979 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2027-10-11 | 2027-10-11 | 294 | 329 | 38 | 0
Проектный офис 3 | 12-2713 | В работе | 3 | C | Проект 980 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 775 | 891 | 101 | 0
Проектный офис 4 | 12-2712 | В работе | 3 | C | Проект 981 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 700 | 882 | 42 | 0
Проектный офис 1 | 12-2711 | В работе | 3 | C | Проект 982 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2028-10-11 | 2028-10-11 | 608 | 778 | 55 | 0
Проектный офис 2 | 12-2026 | В работе | 4 | C | Проект 983 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 512 | 650 | 51 | 0
Проектный офис 3 | 12-2682 | Приостановлен | 3 | C | Проект 984 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2030-03-09 | 2030-03-09 | 911 | 1148 | 146 | 0
Проектный офис 3 | 12-2681 | В работе | 4 | C | Проект 985 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2026-08-08 | 2027-06-09 | 666 | 719 | 127 | 305
Проектный офис 2 | 12-2231 | В работе | 3 | C | Проект 986 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2027-10-04 | 2027-01-11 | 703 | 865 | 134 | -266
Проектный офис 3 | 12-2692 | В работе | 3 | C | Проект 987 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-11-13 | 2027-11-22 | 932 | 1156 | 84 | 374
Проектный офис 1 | 12-2559 | Приостановлен | 4 | C | Проект 988 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 246 | 280 | 12 | 0
Проектный офис 1 | 12-2283 | В работе | 4 | C | Проект 989 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-10-11 | 2026-09-09 | 883 | 1130 | 62 | -32
Проектный офис 3 | 12-2684 | Приостановлен | 3 | C | Проект 990 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2025-09-01 | 2028-11-19 | 796 | 836 | 64 | 1175
Проектный офис 1 | 12-2648 | Приостановлен | 3 | C | Проект 991 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-09-01 | 2027-06-12 | 358 | 376 | 14 | 649
Проектный офис 3 | 12-2634 | В работе | 4 | C | Проект 992 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 917 | 990 | 174 | 0
Проектный офис 4 | 12-2597 | Приостановлен | 3 | C | Проект 993 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2025-05-09 | 2026-03-07 | 364 | 433 | 66 | 302
Проектный офис 1 | 12-1979 | Приостановлен | 4 | C | Проект 994 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2025-12-23 | 381 | 484 | 34
Проектный офис 1 | 12-2226 | В работе | 3 | C | Проект 995 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-06-27 | 2026-12-11 | 899 | 1079 | 162 | 167
Проектный офис 4 | 12-2543 | Приостановлен | 3 | C | Проект 996 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2026-05-19 | 261 | 282 | 23
Проектный офис 3 | 12-2272 | В работе | 4 | C | Проект 997 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 184 | 223 | 17 | 0
Проектный офис 1 | 12-2548 | В работе | 3 | C | Проект 998 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  | 2027-10-29 | 855 | 1077 | 154
Проектный офис 3 | 12-1885 | Приостановлен | 3 | C | Проект 999 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2026-03-19 | 325 | 384 | 13
Проектный офис 3 | 12-2680 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1000 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2030-03-07 | 2030-03-07 | 256 | 323 | 15 | 0
Проектный офис 2 | 12-2560 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1001 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2030-02-23 | 2030-02-23 | 193 | 216 | 10 | 0
Проектный офис 2 | 12-2571 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1002 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2034-02-07 | 2034-02-07 | 250 | 278 | 13 | 0
Проектный офис 1 | 14-0151 | В работе | 4 | C | Проект 1003 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 473 | 596 | 85
Проектный офис 1 | 14-0150 | В работе | 4 | C | Проект 1004 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2024-03-12 | 817 | 882 | 82
Проектный офис 2 | 12-2565 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1005 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2030-03-13 | 2030-03-13 | 849 | 1002 | 76 | 0
Проектный офис 4 | 22-0725 | В работе | 3 | C | Проект 1006 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Экология |  |  | 276 | 315 | 50
Проектный офис 4 | 22-0745 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1007 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 493 | 537 | 84
Проектный офис 3 | 12-2526 | В работе | 4 | C | Проект 1008 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 794 | 834 | 127 | 0
Проектный офис 4 | 12-2534 | В работе | 4 | C | Проект 1009 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 572 | 692 | 114 | 0
Проектный офис 1 | 12-2678 | В работе | 3 | C | Проект 1010 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-11-10 | 2029-12-12 | 194 | 211 | 37 | 1128
Проектный офис 4 | 12-2461 | В работе | 3 | C | Проект 1011 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Экология | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 395 | 494 | 59 | 0
Проектный офис 4 | 12-2460 | В работе | 3 | C | Проект 1012 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Экология | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 619 | 743 | 111 | 0
Проектный офис 1 | 12-2457 | В работе | 3 | C | Проект 1013 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Экология | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 295 | 384 | 50 | 0
Проектный офис 3 | 22-0739 | В работе | 3 | C | Проект 1014 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 702 | 870 | 112
Проектный офис 4 | 22-0741 | В работе | 4 | C | Проект 1015 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 330 | 363 | 56
Проектный офис 1 | 22-0742 | В работе | 4 | C | Проект 1016 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 645 | 677 | 39
Проектный офис 2 | 12-2234 | В работе | 4 | C | Проект 1017 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  | 2028-01-23 | 311 | 404 | 34
Проектный офис 4 | 12-2516 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1018 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-09-30 | 2030-06-27 | 451 | 564 | 77 | 1366
Проектный офис 2 | 12-2528 | В работе | 4 | C | Проект 1019 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 185 | 207 | 24 | 0
Проектный офис 2 | 12-2527 | В работе | 4 | C | Проект 1020 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 607 | 692 | 49 | 0
Проектный офис 3 | 12-2616 | В работе | 3 | A | Проект 1021 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 428 | 556 | 17 | 0
Проектный офис 4 | 12-2465 | В работе | 4 | C | Проект 1022 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 717 | 875 | 36
Проектный офис 2 | 12-2600 | В работе | 4 | C | Проект 1023 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Экология |  | 2025-07-31 | 332 | 398 | 40
Проектный офис 3 | 12-2538 | В работе | 4 | C | Проект 1024 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 734 | 925 | 51 | -90
Проектный офис 1 | 12-2591 | В работе | 4 | C | Проект 1025 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2026-02-04 | 709 | 766 | 135 | 97
Проектный офис 3 | 12-2592 | В работе | 4 | C | Проект 1026 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2025-12-07 | 155 | 163 | 23 | 38
Проектный офис 2 | 12-2584 | В работе | 3 | C | Проект 1027 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 770 | 939 | 139 | 0
Проектный офис 1 | 12-2580 | В работе | 3 | C | Проект 1028 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 724 | 919 | 80 | 0
Проектный офис 4 | 12-2579 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1029 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 603 | 742 | 24
Проектный офис 4 | 14-0283 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1030 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 291 | 375 | 58 | 0
Проектный офис 2 | 12-2508 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1031 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2028-01-08 | 2028-01-08 | 907 | 1161 | 45 | 0
Проектный офис 4 | 12-2263 | В работе | 3 | C | Проект 1032 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2029-02-10 | 2029-02-10 | 522 | 621 | 31 | 0
Проектный офис 2 | 12-2541 | В работе | 4 | C | Проект 1033 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 569 | 711 | 34
Проектный офис 2 | 12-2468 | В работе | 4 | C | Проект 1034 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 303 | 330 | 21 | 0
Проектный офис 3 | 12-2469 | В работе | 4 | C | Проект 1035 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 329 | 418 | 66 | 0
Проектный офис 2 | 12-2470 | В работе | 4 | C | Проект 1036 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 307 | 390 | 37
Проектный офис 1 | 12-2467 | В работе | 3 | C | Проект 1037 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 518 | 663 | 88
Проектный офис 4 | 12-2477 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1038 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-04-12 | 2025-10-13 | 928 | 1021 | 102 | 184
Проектный офис 3 | 12-2537 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1039 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2034-12-22 | 2034-12-22 | 903 | 975 | 126 | 0
Проектный офис 4 | 12-2536 | В работе | 3 | C | Проект 1040 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2032-11-28 | 2032-11-28 | 451 | 537 | 63 | 0
Проектный офис 3 | 12-2535 | В работе | 3 | C | Проект 1041 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2035-01-23 | 2035-01-23 | 766 | 889 | 61 | 0
Проектный офис 2 | 14-0242 | В работе | 4 | C | Проект 1042 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-09-12 | 2027-08-13 | 320 | 390 | 54 | 700
Проектный офис 3 | 12-2426 | В работе | 3 | C | Проект 1043 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 721 | 771 | 58
Проектный офис 3 | 12-2471 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1044 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-10-30 | 2028-03-15 | 736 | 802 | 103 | 502
Проектный офис 3 | 12-1907 | В работе | 3 | C | Проект 1045 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 685 | 815 | 103 | 123
Проектный офис 3 | 12-1899 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1046 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-08-31 | 2028-01-26 | 337 | 364 | 44 | 513
Проектный офис 2 | 12-2525 | В работе | 3 | C | Проект 1047 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2026-06-26 | 261 | 308 | 39
Проектный офис 2 | 12-2424 | В работе | 4 | C | Проект 1048 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 215 | 262 | 32 | 0
Проектный офис 3 | 12-2425 | В работе | 4 | C | Проект 1049 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 503 | 589 | 45 | 0
Проектный офис 2 | 14-0279 | В работе | 3 | C | Проект 1050 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-12-16 | 2030-09-13 | 411 | 485 | 16 | 1367
Проектный офис 4 | 12-2445 | В работе | 3 | C | Проект 1051 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 820 | 877 | 57 | 0
Проектный офис 3 | 12-2446 | В работе | 4 | C | Проект 1052 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-12-05 | 2025-11-30 | 184 | 232 | 7 | -5
Проектный офис 2 | 12-2474 | В работе | 3 | C | Проект 1053 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2029-04-19 | 2029-04-19 | 652 | 685 | 117 | 0
Проектный офис 3 | 12-2455 | В работе | 4 | C | Проект 1054 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 180 | 198 | 27 | 0
Проектный офис 4 | 12-2454 | В работе | 4 | C | Проект 1055 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 262 | 328 | 42 | 0
Проектный офис 4 | 12-2478 | В работе | 3 | C | Проект 1056 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 150 | 176 | 6 | 0
Проектный офис 3 | 12-2443 | В работе | 4 | C | Проект 1057 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 280 | 330 | 17 | 0
Проектный офис 1 | 12-2434 | В работе | 4 | C | Проект 1058 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-01-17 | 2025-10-03 | 610 | 732 | 24 | 259
Проектный офис 4 | 12-2441 | В работе | 4 | C | Проект 1059 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 830 | 921 | 91 | 0
Проектный офис 2 | 12-2444 | В работе | 4 | C | Проект 1060 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 331 | 384 | 43 | 0
Проектный офис 4 | 12-2442 | В работе | 4 | C | Проект 1061 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 558 | 603 | 73 | 0
Проектный офис 2 | 12-2440 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1062 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-10-08 | 2027-10-08 | 238 | 278 | 29 | 0
Проектный офис 4 | 12-2436 | В работе | 3 | C | Проект 1063 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2028-11-04 | 2028-11-04 | 854 | 914 | 171 | 0
Проектный офис 4 | 12-2439 | В работе | 3 | C | Проект 1064 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2028-12-08 | 2028-12-08 | 777 | 886 | 31 | 0
Проектный офис 2 | 12-2437 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1065 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 927 | 1066 | 93 | 0
Проектный офис 2 | 12-2219 | В работе | 4 | C | Проект 1066 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2025-08-09 | 2025-10-07 | 319 | 345 | 54 | 59
Проектный офис 3 | 12-2412 | В работе | 3 | C | Проект 1067 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 809 | 930 | 129 | 0
Проектный офис 3 | 12-2411 | В работе | 3 | C | Проект 1068 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-09-26 | 2027-08-01 | 364 | 448 | 33 | 309
Проектный офис 1 | 12-2215 | В работе | 4 | C | Проект 1069 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-11-24 | 2024-12-23 | 268 | 335 | 13 | 29
Проектный офис 4 | 12-2413 | В работе | 3 | C | Проект 1070 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 452 | 565 | 59 | 0
Проектный офис 4 | 12-2381 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1071 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-03-12 | 2025-12-22 | 684 | 855 | 82 | 285
Проектный офис 3 | 12-2312 | В работе | 4 | C | Проект 1072 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 706 | 854 | 85
Проектный офис 1 | 12-2380 | В работе | 4 | C | Проект 1073 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-04-12 | 2026-05-25 | 326 | 372 | 23 | 43
Проектный офис 4 | 12-2379 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1074 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-07-23 | 2029-07-13 | 903 | 1102 | 36 | 1086
Проектный офис 1 | 12-2309 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1075 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 392 | 510 | 63
Проектный офис 2 | 14-0258 | В работе | 3 | C | Проект 1076 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  | 2025-08-15 | 394 | 469 | 71
Проектный офис 2 | 14-0232 | В работе | 4 | C | Проект 1077 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 327 | 399 | 56
Проектный офис 1 | 14-0253 | В работе | 3 | C | Проект 1078 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2027-05-05 | 823 | 979 | 115
Проектный офис 2 | 12-2493 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1079 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 628 | 678 | 31
Проектный офис 1 | 12-2492 | В работе | 3 | C | Проект 1080 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 828 | 927 | 41 | 0
Проектный офис 1 | 12-2491 | В работе | 3 | C | Проект 1081 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 668 | 782 | 120 | 0
Проектный офис 4 | 12-2323 | В работе | 3 | C | Проект 1082 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 524 | 629 | 68 | 0
Проектный офис 3 | 12-2490 | В работе | 4 | C | Проект 1083 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 925 | 971 | 83 | 0
Проектный офис 1 | 12-2489 | В работе | 4 | C | Проект 1084 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 583 | 752 | 99 | 0
Проектный офис 3 | 12-2488 | В работе | 3 | C | Проект 1085 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2027-11-17 | 2031-01-12 | 629 | 742 | 107 | 1152
Проектный офис 1 | 12-2291 | В работе | 3 | C | Проект 1086 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-05-13 | 2028-05-13 | 649 | 844 | 84 | 0
Проектный офис 2 | 12-2486 | В работе | 3 | C | Проект 1087 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2026-08-20 | 2025-11-01 | 177 | 227 | 21 | -292
Проектный офис 1 | 12-2485 | В работе | 3 | C | Проект 1088 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 461 | 549 | 46 | 0
Проектный офис 1 | 12-2484 | В работе | 3 | C | Проект 1089 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 673 | 828 | 27 | 0
Проектный офис 2 | 12-2483 | В работе | 4 | C | Проект 1090 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2024-12-03 | 304 | 350 | 40
Проектный офис 2 | 12-2482 | В работе | 3 | C | Проект 1091 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 542 | 683 | 108 | 0
Проектный офис 4 | 12-2278 | В работе | 3 | C | Проект 1092 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2027-02-17 | 2029-08-15 | 904 | 1094 | 54 | 910
Проектный офис 4 | 12-2374 | В работе | 3 | C | Проект 1093 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 895 | 985 | 98
Проектный офис 2 | 12-2361 | В работе | 4 | C | Проект 1094 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-06-09 | 2026-06-09 | 765 | 849 | 92 | 365
Проектный офис 3 | 12-2378 | В работе | 4 | C | Проект 1095 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 168 | 197 | 20
Проектный офис 4 | 12-2273 | В работе | 4 | C | Проект 1096 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2025-05-28 | 2025-07-21 | 823 | 905 | 140 | 54
Проектный офис 1 | 12-2236 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1097 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2027-04-01 | 645 | 800 | 45
Проектный офис 3 | 12-2230 | В работе | 4 | C | Проект 1098 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-11-09 | 2027-11-09 | 460 | 501 | 69 | 0
Проектный офис 3 | 12-2401 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1099 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  | 2028-10-22 | 656 | 813 | 98
Проектный офис 2 | 12-2286 | В работе | 3 | C | Проект 1100 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 665 | 751 | 133
Проектный офис 4 | 12-2289 | В работе | 4 | C | Проект 1101 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 400 | 428 | 20
Проектный офис 1 | 12-2418 | В работе | 3 | C | Проект 1102 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 672 | 780 | 81
Проектный офис 2 | 12-2417 | В работе | 3 | C | Проект 1103 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 399 | 515 | 24
Проектный офис 1 | 14-0270 | В работе | 4 | C | Проект 1104 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-08-21 | 2025-11-27 | 383 | 402 | 69 | 98
Проектный офис 1 | 14-0247 | В работе | 4 | C | Проект 1105 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 606 | 636 | 85 | 0
Проектный офис 2 | 14-0268 | В работе | 4 | C | Проект 1106 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство | 2025-09-02 | 2025-11-27 | 563 | 625 | 107 | 86
Проектный офис 2 | 14-0267 | В работе | 3 | C | Проект 1107 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-12-29 | 2030-08-12 | 293 | 381 | 23 | 1322
Проектный офис 2 | 14-0246 | В работе | 4 | C | Проект 1108 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 642 | 783 | 58 | 0
Проектный офис 4 | 14-0264 | В работе | 4 | C | Проект 1109 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-08-31 | 2025-11-27 | 419 | 499 | 80 | 88
Проектный офис 3 | 14-0263 | В работе | 4 | C | Проект 1110 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-10-03 | 2025-11-27 | 686 | 864 | 48 | 55
Проектный офис 3 | 14-0262 | В работе | 4 | C | Проект 1111 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2025-01-15 | 2025-11-27 | 304 | 319 | 40 | 316
Проектный офис 4 | 14-0261 | В работе | 4 | C | Проект 1112 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 251 | 319 | 40 | 0
Проектный офис 4 | 12-2335 | В работе | 4 | C | Проект 1113 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 378 | 442 | 30
Проектный офис 1 | 12-1887 | В работе | 4 | C | Проект 1114 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 936 | 983 | 122 | 39
Проектный офис 2 | 12-2402 | В работе | 3 | C | Проект 1115 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2028-01-06 | 2028-01-06 | 380 | 467 | 38 | 0
Проектный офис 4 | 12-1662 | В работе | 3 | C | Проект 1116 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2027-11-02 | 2027-11-02 | 874 | 1101 | 122 | 0
Проектный офис 2 | 12-1732 | В работе | 4 | C | Проект 1117 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 359 | 395 | 32
Проектный офис 3 | 12-2416 | В работе | 4 | C | Проект 1118 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 413 | 496 | 62 | 0
Проектный офис 3 | 12-2415 | В работе | 3 | C | Проект 1119 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 397 | 492 | 71 | 0
Проектный офис 3 | 12-2414 | В работе | 3 | C | Проект 1120 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 485 | 597 | 73 | 0
Проектный офис 1 | 12-2258 | В работе | 3 | C | Проект 1121 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-11-11 | 2028-01-11 | 838 | 989 | 84 | 426
Проектный офис 4 | 12-2233 | В работе | 4 | C | Проект 1122 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 925 | 1055 | 167
Проектный офис 2 | 12-2421 | В работе | 3 | C | Проект 1123 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 951 | 1227 | 114
Проектный офис 3 | 12-2274 | В работе | 4 | C | Проект 1124 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 424 | 530 | 64
Проектный офис 3 | 12-2212 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1125 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 577 | 687 | 69
Проектный офис 4 | 12-2227 | В работе | 4 | C | Проект 1126 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 817 | 1029 | 114 | 0
Проектный офис 2 | 12-2399 | В работе | 4 | C | Проект 1127 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 875 | 1068 | 79 | 0
Проектный офис 2 | 12-2420 | В работе | 3 | C | Проект 1128 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 374 | 426 | 19
Проектный офис 3 | 12-2150 | В работе | 4 | C | Проект 1129 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 366 | 450 | 70 | 0
Проектный офис 4 | 12-2387 | В работе | 3 | C | Проект 1130 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 655 | 760 | 59
Проектный офис 4 | 12-2419 | В работе | 3 | C | Проект 1131 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 343 | 360 | 69
Проектный офис 1 | 12-2281 | В работе | 3 | C | Проект 1132 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-02-20 | 2026-04-06 | 547 | 656 | 55 | 45
Проектный офис 1 | 12-2288 | В работе | 4 | C | Проект 1133 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | R&D | 2029-05-13 | 2028-01-25 | 577 | 606 | 110 | -474
Проектный офис 4 | 12-2292 | В работе | 4 | C | Проект 1134 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2027-11-10 | 860 | 998 | 86
Проектный офис 4 | 12-2177 | В работе | 3 | C | Проект 1135 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2024-10-31 | 374 | 445 | 71
Проектный офис 1 | 14-0228 | В работе | 3 | C | Проект 1136 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 151 | 172 | 27 | 31
Проектный офис 3 | 12-2175 | В работе | 3 | C | Проект 1137 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2028-05-29 | 340 | 398 | 44
Проектный офис 2 | 12-2174 | В работе | 3 | C | Проект 1138 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 923 | 1080 | 185
Проектный офис 2 | 12-2179 | В работе | 4 | C | Проект 1139 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Энергоэффективность |  |  | 578 | 711 | 58
Проектный офис 1 | 12-2194 | В работе | 4 | C | Проект 1140 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2024-06-30 | 2026-07-01 | 437 | 485 | 39 | 731
Проектный офис 2 | 12-2054 | В работе | 4 | C | Проект 1141 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 314 | 377 | 13 | 198
Проектный офис 1 | 12-2184 | В работе | 4 | C | Проект 1142 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2024-11-30 | 2025-07-30 | 833 | 891 | 42 | 242
Проектный офис 4 | 12-2052 | В работе | 4 | C | Проект 1143 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-02-20 | 2026-03-23 | 365 | 431 | 55 | 396
Проектный офис 1 | 12-2051 | В работе | 4 | C | Проект 1144 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-11-29 | 2026-05-31 | 516 | 619 | 46 | 183
Проектный офис 1 | 12-2149 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1145 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2029-04-03 | 2028-06-23 | 493 | 542 | 69 | -284
Проектный офис 2 | 12-0515 | В работе | 3 | C | Проект 1146 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2028-02-15 | 2028-02-15 | 649 | 727 | 39 | 0
Проектный офис 4 | 14-0227 | В работе | 4 | C | Проект 1147 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Экология | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 493 | 518 | 20 | 4
Проектный офис 1 | 12-1954 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1148 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 217 | 278 | 41
Проектный офис 1 | 12-2214 | В работе | 3 | C | Проект 1149 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 661 | 853 | 33 | 61
Проектный офис 2 | 12-2213 | В работе | 3 | C | Проект 1150 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2025-08-31 | 581 | 732 | 81 | -60
Проектный офис 1 | 12-1987 | В работе | 3 | C | Проект 1151 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2026-02-03 | 399 | 491 | 76 | 96
Проектный офис 2 | 12-1986 | В работе | 3 | C | Проект 1152 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2025-12-27 | 453 | 589 | 36 | 58
Проектный офис 3 | 12-2048 | В работе | 3 | C | Проект 1153 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 384 | 457 | 65 | 0
Проектный офис 1 | 12-2050 | В работе | 3 | C | Проект 1154 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 464 | 501 | 88 | 365
Проектный офис 3 | 12-2197 | В работе | 3 | C | Проект 1155 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 729 | 846 | 146 | 0
Проектный офис 4 | 12-1990 | В работе | 4 | C | Проект 1156 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Экология | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 703 | 752 | 84 | 0
Проектный офис 4 | 12-1991 | В работе | 3 | C | Проект 1157 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Экология | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 878 | 1115 | 70 | 0
Проектный офис 2 | 12-2196 | В работе | 3 | C | Проект 1158 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Экология |  | 2025-10-18 | 801 | 865 | 80
Проектный офис 3 | 12-2183 | В работе | 4 | C | Проект 1159 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-10-24 | 2027-10-31 | 752 | 940 | 75 | 737
Проектный офис 3 | 12-2049 | В работе | 4 | C | Проект 1160 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2025-05-31 | 2026-07-01 | 413 | 450 | 78 | 396
Проектный офис 4 | 12-2182 | В работе | 4 | C | Проект 1161 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 834 | 1001 | 167 | 0
Проектный офис 4 | 12-1771 | В работе | 4 | C | Проект 1162 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 814 | 912 | 65 | 577
Проектный офис 1 | 14-0224 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1163 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Экология | 2024-10-15 | 2028-08-29 | 779 | 888 | 78 | 1414
Проектный офис 3 | 12-2165 | В работе | 3 | C | Проект 1164 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2026-12-29 | 292 | 336 | 53
Проектный офис 2 | 12-1984 | В работе | 4 | C | Проект 1165 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 430 | 529 | 69
Проектный офис 1 | 12-2053 | В работе | 4 | C | Проект 1166 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2025-05-07 | 2026-11-29 | 297 | 365 | 45 | 571
Проектный офис 3 | 12-2047 | В работе | 4 | C | Проект 1167 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-12-11 | 2026-03-13 | 254 | 312 | 41 | 457
Проектный офис 2 | 12-2100 | В работе | 4 | C | Проект 1168 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2024-12-17 | 570 | 724 | 68
Проектный офис 1 | 12-2085 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1169 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство |  | 2027-08-18 | 864 | 1020 | 173
Проектный офис 4 | 12-2084 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1170 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2028-11-04 | 229 | 254 | 25
Проектный офис 1 | 12-2127 | В работе | 3 | C | Проект 1171 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 803 | 1044 | 112 | 0
Проектный офис 3 | 12-2151 | В работе | 4 | C | Проект 1172 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 471 | 495 | 33 | 0
Проектный офис 3 | 12-2148 | В работе | 3 | C | Проект 1173 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-10-18 | 2027-02-21 | 878 | 1080 | 105 | 126
Проектный офис 1 | 12-2104 | В работе | 3 | C | Проект 1174 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 307 | 368 | 46
Проектный офис 4 | 12-2172 | В работе | 3 | C | Проект 1175 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 583 | 630 | 23 | 0
Проектный офис 2 | 12-2036 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1176 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 723 | 918 | 87
Проектный офис 2 | 12-1966 | В работе | 3 | C | Проект 1177 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 169 | 183 | 30
Проектный офис 1 | 12-2160 | В работе | 4 | C | Проект 1178 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Экология | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 775 | 961 | 101 | 0
Проектный офис 3 | 12-1821 | В работе | 4 | C | Проект 1179 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | R&D | 2025-06-26 | 2027-07-19 | 607 | 783 | 30 | 753
Проектный офис 2 | 12-2033 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1180 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 280 | 347 | 48
Проектный офис 1 | 12-2154 | В работе | 4 | C | Проект 1181 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 421 | 493 | 55 | 0
Проектный офис 1 | 14-0216 | В работе | 4 | C | Проект 1182 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Экология | 2025-10-02 | 2027-03-06 | 743 | 921 | 141 | 520
Проектный офис 4 | 12-2136 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1183 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство |  | 2026-01-04 | 508 | 655 | 76
Проектный офис 1 | 12-2137 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1184 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 862 | 1112 | 164
Проектный офис 3 | 12-2043 | В работе | 4 | C | Проект 1185 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2028-01-29 | 2028-01-29 | 535 | 658 | 107 | 0
Проектный офис 3 | 12-2019 | В работе | 4 | C | Проект 1186 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 801 | 993 | 32 | 0
Проектный офис 1 | 12-2018 | В работе | 4 | C | Проект 1187 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 471 | 523 | 75 | 0
Проектный офис 1 | 12-2155 | В работе | 4 | C | Проект 1188 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 329 | 365 | 23 | 0
Проектный офис 1 | 12-2156 | В работе | 3 | C | Проект 1189 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-06-24 | 2029-04-22 | 337 | 374 | 51 | 668
Проектный офис 4 | 12-1832 | В работе | 4 | C | Проект 1190 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 740 | 821 | 118
Проектный офис 4 | 12-2123 | В работе | 4 | C | Проект 1191 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2027-10-16 | 2027-10-13 | 388 | 489 | 35 | -3
Проектный офис 1 | 12-2140 | В работе | 4 | C | Проект 1192 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 786 | 1022 | 149
Проектный офис 2 | 12-2139 | В работе | 4 | C | Проект 1193 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 937 | 1143 | 37
Проектный офис 4 | 12-1855 | В работе | 4 | C | Проект 1194 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 600 | 660 | 78 | 0
Проектный офис 3 | 12-1972 | В работе | 4 | C | Проект 1195 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 357 | 421 | 14
Проектный офис 2 | 12-1985 | В работе | 4 | C | Проект 1196 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2023-11-30 | 2024-10-30 | 706 | 897 | 120 | 335
Проектный офис 4 | 12-2037 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1197 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2027-11-20 | 916 | 962 | 147
Проектный офис 3 | 12-2041 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1199 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство |  | 2027-10-17 | 608 | 705 | 73
Проектный офис 2 | 12-1955 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1200 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2027-07-19 | 2027-07-19 | 942 | 1159 | 47 | 0
Проектный офис 4 | 12-1976 | В работе | 4 | C | Проект 1201 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Экология |  | 2023-07-20 | 521 | 641 | 47
Проектный офис 3 | 12-1910 | В работе | 4 | C | Проект 1202 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 212 | 269 | 23 | -4
Проектный офис 4 | 12-1981 | В работе | 4 | C | Проект 1203 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 291 | 364 | 15 | 0
Проектный офис 3 | 12-1959 | В работе | 4 | C | Проект 1204 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 264 | 296 | 11 | 0
Проектный офис 4 | 12-1839 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1205 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | R&D |  | 2026-12-24 | 571 | 697 | 97
Проектный офис 1 | 12-1944 | В работе | 4 | C | Проект 1206 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 214 | 270 | 19 | 0
Проектный офис 2 | 12-1861 | В работе | 4 | C | Проект 1207 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-11-12 | 2025-03-19 | 657 | 769 | 79 | -238
Проектный офис 2 | 12-1860 | В работе | 4 | C | Проект 1208 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-11-12 | 2025-03-19 | 367 | 393 | 18 | -238
Проектный офис 3 | 12-1881 | В работе | 3 | C | Проект 1209 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2026-04-12 | 2026-08-08 | 869 | 912 | 122 | 118
Проектный офис 1 | 12-1946 | В работе | 4 | C | Проект 1210 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство |  |  | 898 | 961 | 144
Проектный офис 2 | 12-1945 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1211 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство |  |  | 888 | 959 | 107
Проектный офис 3 | 12-1928 | В работе | 4 | C | Проект 1212 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 879 | 976 | 53
Проектный офис 4 | 12-1874 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1213 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство |  |  | 287 | 339 | 23
Проектный офис 1 | 12-1938 | В работе | 3 | C | Проект 1214 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 800 | 904 | 72 | 0
Проектный офис 3 | 12-1937 | В работе | 3 | C | Проект 1215 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание | Производство | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 254 | 328 | 33 | 0
Проектный офис 4 | 12-1936 | В работе | 3 | C | Проект 1216 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 747 | 814 | 134 | 0
Проектный офис 3 | 12-1935 | В работе | 3 | C | Проект 1217 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 734 | 895 | 139 | 0
Проектный офис 3 | 12-0489 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1218 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2032-02-11 | 2032-02-11 | 594 | 671 | 113 | 0
Проектный офис 4 | 12-1914 | В работе | 3 | C | Проект 1219 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 282 | 307 | 42 | 0
Проектный офис 2 | 14-0194 | В работе | 4 | C | Проект 1220 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2025-12-11 | 2027-11-11 | 454 | 586 | 73 | 700
Проектный офис 4 | 14-0193 | В работе | 3 | C | Проект 1221 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2024-08-06 | 2026-09-07 | 794 | 921 | 151 | 762
Проектный офис 1 | 14-0185 | В работе | 4 | C | Проект 1222 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | R&D |  | 2031-01-11 | 744 | 856 | 134
Проектный офис 2 | 14-0186 | В работе | 4 | C | Проект 1223 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 331 | 404 | 13 | 0
Проектный офис 3 | 14-0191 | В работе | 4 | C | Проект 1224 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 235 | 270 | 12 | 0
Проектный офис 2 | 14-0113 | В работе | 4 | C | Проект 1225 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-11-16 | 2026-06-10 | 510 | 658 | 102 | 206
Проектный офис 2 | 14-0118 | В работе | 4 | C | Проект 1226 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-10-01 | 2025-11-24 | 157 | 187 | 20 | 54
Проектный офис 3 | 14-0117 | В работе | 4 | C | Проект 1227 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство |  | 2027-12-20 | 227 | 272 | 27
Проектный офис 4 | 14-0119 | В работе | 4 | C | Проект 1228 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2025-11-03 | 2027-10-12 | 703 | 787 | 35 | 708
Проектный офис 1 | 14-0105 | В работе | 4 | C | Проект 1229 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 279 | 357 | 53 | 0
Проектный офис 3 | 14-0144 | В работе | 4 | C | Проект 1230 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2022-03-03 | 2024-07-26 | 940 | 1194 | 56 | 876
Проектный офис 4 | 12-1531 | В работе | 4 | C | Проект 1231 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-12-22 | 2025-12-02 | 549 | 576 | 66 | -20
Проектный офис 2 | 12-1858 | В работе | 4 | C | Проект 1232 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 825 | 1007 | 132 | 0
Проектный офис 3 | 12-1901 | В работе | 4 | C | Проект 1233 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание | Экология | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 151 | 162 | 15 | -365
Проектный офис 2 | 11-0374 | Приостановлен | 3 | A | Проект 1234 | Голубев Константин Павлович | Развитие | Производство |  | 2023-07-10 | 693 | 762 | 42
Проектный офис 4 | 12-0994 | В работе | 4 | C | Проект 1235 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 799 | 895 | 136 | 0
Проектный офис 4 | 12-1820 | В работе | 3 | C | Проект 1236 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 394 | 429 | 39 | 0
Проектный офис 3 | 12-1661 | В работе | 3 | C | Проект 1237 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание | Производство | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 692 | 734 | 125 | 0
Проектный офис 4 | 12-1664 | В работе | 3 | C | Проект 1238 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2029-04-03 | 2029-04-03 | 308 | 397 | 18 | 0
Проектный офис 1 | 12-1665 | В работе | 3 | C | Проект 1239 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2027-09-03 | 2027-09-03 | 424 | 466 | 81 | 0
Проектный офис 1 | 12-1164 | В работе | 4 | C | Проект 1240 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2021-10-27 | 2021-11-26 | 278 | 303 | 33 | 30
Проектный офис 2 | 12-1165 | В работе | 3 | C | Проект 1241 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 884 | 981 | 80
Проектный офис 4 | 12-1802 | В работе | 3 | C | Проект 1242 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Производство | 2028-05-18 | 2029-11-20 | 584 | 631 | 117 | 551
Проектный офис 3 | 12-1770 | В работе | 4 | C | Проект 1243 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-08-30 | 2027-07-30 | 509 | 534 | 51 | 334
Проектный офис 1 | 12-1744 | В работе | 4 | C | Проект 1244 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2023-12-10 | 2025-08-10 | 237 | 289 | 21 | 609
Проектный офис 2 | 12-1741 | В работе | 4 | C | Проект 1245 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  | 2025-05-11 | 185 | 218 | 33
Проектный офис 2 | 12-1578 | В работе | 4 | C | Проект 1246 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 660 | 706 | 40 | 0
Проектный офис 3 | 12-1806 | В работе | 4 | C | Проект 1247 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  |  | 951 | 1037 | 38
Проектный офис 2 | 12-1264 | В работе | 3 | C | Проект 1248 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-11-20 | 2028-07-18 | 801 | 1001 | 144 | 1336
Проектный офис 2 | 12-1777 | В работе | 3 | C | Проект 1249 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2028-10-09 | 267 | 334 | 35
Проектный офис 3 | 12-1767 | В работе | 4 | C | Проект 1250 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 819 | 934 | 131 | 0
Проектный офис 1 | 12-1551 | В работе | 4 | C | Проект 1251 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2025-02-16 | 2025-07-26 | 504 | 615 | 55 | 160
Проектный офис 2 | 12-1016 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1252 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 925 | 999 | 157
Проектный офис 4 | 12-1713 | В работе | 4 | C | Проект 1253 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2025-01-02 | 2024-07-03 | 720 | 806 | 115 | -183
Проектный офис 4 | 12-1704 | В работе | 4 | C | Проект 1254 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство |  |  | 768 | 983 | 46
Проектный офис 2 | 12-1587 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1255 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Энергоэффективность | 2027-10-27 | 2029-09-28 | 472 | 599 | 33 | 702
Проектный офис 4 | 12-1544 | В работе | 4 | C | Проект 1256 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство |  | 2028-02-04 | 572 | 635 | 69
Проектный офис 2 | 12-1601 | В работе | 4 | C | Проект 1257 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2024-12-31 | 2024-11-29 | 586 | 691 | 59 | -32
Проектный офис 2 | 12-1638 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1258 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2019-01-30 | 2023-12-03 | 674 | 816 | 101 | 1768
Проектный офис 2 | 12-1536 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1259 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 305 | 320 | 52
Проектный офис 3 | 12-1543 | В работе | 3 | C | Проект 1260 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 174 | 198 | 9 | 0
Проектный офис 1 | 12-1541 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1261 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2024-11-01 | 2024-08-14 | 182 | 191 | 33 | -79
Проектный офис 4 | 12-1697 | В работе | 3 | C | Проект 1262 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2027-06-09 | 2027-06-09 | 678 | 841 | 27 | 0
Проектный офис 1 | 12-0965 | В работе | 4 | C | Проект 1263 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | Производство | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 493 | 557 | 74 | 242
Проектный офис 1 | 12-1558 | В работе | 3 | C | Проект 1264 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2024-11-10 | 2028-10-30 | 225 | 293 | 43 | 1450
Проектный офис 3 | 12-1557 | В работе | 4 | C | Проект 1265 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2023-11-10 | 2025-10-31 | 745 | 849 | 104 | 721
Проектный офис 2 | 12-1552 | В работе | 3 | C | Проект 1266 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство |  | 2025-10-27 | 550 | 583 | 77
Проектный офис 4 | 12-0494 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1267 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание | Производство | 2034-02-04 | 2034-02-04 | 212 | 267 | 19 | 0
Проектный офис 1 | 11-0283 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1268 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство | 2021-03-24 | 2022-12-31 | 801 | 977 | 128 | 647
Проектный офис 4 | 12-1348 | В работе | 4 | C | Проект 1269 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 821 | 944 | 107 | 0
Проектный офис 1 | 12-0964 | В работе | 4 | C | Проект 1270 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 291 | 358 | 20
Проектный офис 3 | 12-0963 | В работе | 4 | C | Проект 1271 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2024-10-12 | 2025-10-31 | 198 | 236 | 18 | 384
Проектный офис 2 | 12-1222 | В работе | 4 | C | Проект 1272 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 151 | 180 | 29 | 0
Проектный офис 4 | 12-0059 | В работе | 4 | C | Проект 1273 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание | Производство | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 701 | 778 | 28 | 0
Проектный офис 3 | 12-0458 | В работе | 4 | C | Проект 1274 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 596 | 632 | 72 | 0
Проектный офис 1 | 12-2812 | В работе | 3 | C | Проект 1275 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-08-30 | 2027-12-25 | 624 | 811 | 106 | 482
Проектный офис 1 | 12-2661 | В работе | 4 | C | Проект 1276 | Голубев Константин Павлович | Поддержание | Производство | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 518 | 642 | 41 | 0
Проектный офис 4 | 12-2428 | В работе | 4 | C | Проект 1277 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание | Энергоэффективность |  | 2025-08-09 | 510 | 648 | 51
Проектный офис 4 | 14-0291 | В работе | 3 | C | Проект 1278 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 663 | 769 | 106 | 0
Проектный офис 1 | 12-2755 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1279 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-11-09 | 2028-03-05 | 442 | 535 | 71 | 847
Проектный офис 4 | 12-2756 | В работе | 3 | C | Проект 1280 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 621 | 739 | 87 | 0
Проектный офис 2 | 14-0290 | В работе | 4 | C | Проект 1281 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 653 | 686 | 52 | 0
Проектный офис 1 | 12-2714 | В работе | 3 | C | Проект 1282 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 263 | 308 | 11 | 0
Проектный офис 2 | 14-0282 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1283 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание | Производство | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 382 | 489 | 27 | 0
Проектный офис 4 | 12-2293 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1284 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство | 2026-04-30 | 2027-08-12 | 240 | 288 | 34 | 469
Проектный офис 1 | 14-0280 | В работе | 4 | C | Проект 1285 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 752 | 850 | 60 | 0
Проектный офис 2 | 12-2476 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1286 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание | Производство | 2026-01-29 | 2026-12-14 | 250 | 275 | 50 | 319
Проектный офис 3 | 12-2475 | В работе | 3 | C | Проект 1287 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 744 | 893 | 67 | 0
Проектный офис 3 | 12-2270 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1288 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-11-30 | 2028-01-23 | 368 | 456 | 26 | 419
Проектный офис 1 | 12-2382 | В работе | 4 | C | Проект 1289 | Морозов Николай Александрович | Поддержание | R&D | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 402 | 503 | 56 | 0
Проектный офис 4 | 12-2494 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1290 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-12-15 | 2025-05-21 | 561 | 707 | 22 | -208
Проектный офис 1 | 12-2275 | В работе | 3 | C | Проект 1291 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Экология | 2029-05-24 | 2029-05-24 | 744 | 789 | 149 | 0
Проектный офис 3 | 12-2280 | В работе | 3 | C | Проект 1292 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2029-07-25 | 2029-07-25 | 558 | 653 | 95 | 0
Проектный офис 4 | 14-0235 | В работе | 4 | A | Проект 1293 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание | Производство |  |  | 256 | 328 | 28
Проектный офис 4 | 21-0179 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1294 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 22-0612 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1295 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Экология |  |  | 903 | 1029 | 163
Проектный офис 3 | 12-2114 | В работе | 4 | C | Проект 1296 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  | 2025-11-20 | 596 | 775 | 101
Проектный офис 1 | 12-2157 | В работе | 4 | C | Проект 1297 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 878 | 983 | 70 | 0
Проектный офис 1 | 12-2124 | В работе | 3 | C | Проект 1298 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Производство | 2029-05-03 | 2029-07-19 | 411 | 497 | 74 | 77
Проектный офис 2 | 11-0071-09 | Приостановлен | 3 | B | Проект 1299 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 850 | 1071 | 119
Проектный офис 2 | 14-0195 | В работе | 5 | C | Проект 1301 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание | Производство | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 937 | 1209 | 131 | 0
Проектный офис 2 | 12-1859 | В работе | 4 | C | Проект 1302 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание | Производство | 2022-11-12 | 2028-11-30 | 664 | 697 | 53 | 2210
Проектный офис 1 | 11-0382 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1303 | Комаров Денис Андреевич | Развитие | Экология |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0358 | Приостановлен | 5 | B | Проект 1304 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 251 | 296 | 13 | 1
Проектный офис 4 | 12-1534 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1305 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 198 | 240 | 20
Проектный офис 1 | 12-1533 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1306 | Богданов Илья Александрович | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 21-0116 | Приостановлен | 5 | A | Проект 1308 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 539 | 588 | 54 | 0
Проектный офис 1 | 41-0018 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1309 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство |  |  | 33 | 2.826 | 2
Проектный офис 2 | 12-1036 | В работе | 5 | A | Проект 1310 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 473 | 572 | 61 | 0
Проектный офис 1 | 11-0532 | Не начат | 1 | C | Проект 1311 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство | 2027-05-17 | 2027-08-07 | 0 | 0 | 0 | 82
Проектный офис 4 | 12-2959 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1312 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание | Производство | 2023-12-23 | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 77
Проектный офис 2 | 12-2987 | В работе | 1 | C | Проект 1313 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | Экология | 2027-12-21 | 2028-03-23 | 0 | 16 | 0 | 93
Проектный офис 3 | 11-0510 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1314 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство | 2025-06-29 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17
Проектный офис 4 | 11-0492 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1315 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2026-08-09 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 62
Проектный офис 3 | 11-0479 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1316 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство | 2027-06-06 | 2027-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8
Проектный офис 4 | 41-0035 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1317 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство | 2027-11-30 | 2028-02-06 | 33 | 4.764 | 4 | 68
Проектный офис 4 | 11-0401 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1318 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Сбыт | 2023-04-17 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 119
Проектный офис 2 | 11-0427 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1319 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство | 2024-01-16 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 42
Проектный офис 2 | 11-0166 | В работе | 4 | A | Проект 1320 | Соколов Роман Сергеевич | Развитие | Производство | 2025-05-16 | 2026-03-02 | 540 | 702 | 81 | 290
Проектный офис 1 | 11-0392 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1321 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Экология |  |  | 680 | 796 | 34
Проектный офис 1 | 22-0792 | В работе | 4 | C | Проект 1322 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 938 | 1201 | 169 | 0
Проектный офис 4 | 12-2531 | В работе | 3 | C | Проект 1323 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 188 | 229 | 26 | 0
Проектный офис 2 | 12-2511 | В работе | 3 | C | Проект 1324 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание | Производство | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 385 | 454 | 77 | 0
Проектный офис 2 | 11-0239 | Приостановлен | 5 | C | Проект 1325 | Тихонов Станислав Михайлович | Развитие | Производство |  | 2020-11-15 | 865 | 995 | 43
Проектный офис 3 | 12-2187 | В работе | 4 | A | Проект 1326 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 747 | 829 | 82 | 10
Проектный офис 4 | 11-0444 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1327 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0250-02 | В работе | 4 | A | Проект 1328 | Богданов Илья Александрович | Развитие | Энергоэффективность | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 935 | 1019 | 84 | 35
Проектный офис 1 | 11-0228 | В работе | 5 | A | Проект 1329 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 376 | 406 | 71 | 0
Проектный офис 1 | 21-0174 | В работе | 5 | A | Проект 1330 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2023-05-31 | 2023-12-11 | 337 | 391 | 51 | 194
Проектный офис 2 | 11-0373 | В работе | 5 | A | Проект 1331 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство | 2025-12-01 | 2025-11-27 | 402 | 458 | 28 | -4
Проектный офис 1 | 11-0453 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1332 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0456 | В архиве | 5 | C | Проект 1333 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство | 2022-08-31 | 2023-12-10 | 889 | 951 | 89 | 466
Проектный офис 4 | 11-0446 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1334 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 22-0800 | В работе | 4 | A | Проект 1335 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 292 | 321 | 55 | 0
Проектный офис 3 | 11-0449 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1336 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 11-0434 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1337 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство | 2022-10-31 | 2025-08-01 | 751 | 939 | 83 | 1005
Проектный офис 1 | 51-1466 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1338 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0426 | В архиве | 5 | C | Проект 1339 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 431 | 461 | 69 | 0
Проектный офис 2 | 11-0422 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1340 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0415 | Приостановлен | 3 | B | Проект 1341 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство | 2019-08-01 | 2022-04-14 | 818 | 916 | 123 | 987
Проектный офис 1 | 12-1927 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1342 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание (крупные) | Экология |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 11-0369 | В архиве | 5 | C | Проект 1343 | Иванов Александр Сергеевич | Развитие | Производство | 2021-09-30 | 2021-11-08 | 572 | 726 | 29 | 39
Проектный офис 2 | 51-1075 | В архиве | 5 | C | Проект 1344 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 256 | 305 | 23 | 0
Проектный офис 3 | 11-0355 | В архиве | 5 | C | Проект 1345 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 605 | 774 | 109 | 0
Проектный офис 3 | 12-1679 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1346 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 21-0088 | Приостановлен | 5 | A | Проект 1347 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Производство | 2019-12-31 | 2022-03-31 | 592 | 770 | 89 | 821
Проектный офис 3 | 12-1900 | В работе | 4 | A | Проект 1348 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание (крупные) | Экология | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 324 | 399 | 39 | 0
Проектный офис 4 | 51-1074 | В архиве | 5 | C | Проект 1349 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 730 | 810 | 44 | 0
Проектный офис 1 | 41-0025 | В архиве | 5 | C | Проект 1350 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 769 | 992 | 54 | 0
Проектный офис 3 | 41-0027 | В архиве | 5 | B | Проект 1351 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 360 | 432 | 54 | 0
Проектный офис 1 | 41-0026 | В архиве | 5 | C | Проект 1352 | Богданов Илья Александрович | Развитие | Производство | 2020-03-13 | 2020-02-22 | 691 | 829 | 55 | -20
Проектный офис 1 | 11-0289 | В архиве | 5 | C | Проект 1353 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2020-11-13 | 2021-05-05 | 385 | 416 | 15 | 173
Проектный офис 4 | 11-0313 | В архиве | 5 | C | Проект 1354 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2019-12-29 | 2019-12-09 | 432 | 549 | 17 | -20
Проектный офис 3 | 11-0263 | В архиве | 5 | C | Проект 1355 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Энергоэффективность | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 540 | 589 | 43 | 88
Проектный офис 1 | 11-0203 | В архиве | 5 | C | Проект 1356 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство | 2016-05-31 | 2017-01-31 | 835 | 877 | 67 | 245
Проектный офис 3 | 11-0118 | В архиве | 5 | C | Проект 1357 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Производство | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 373 | 455 | 48 | 0
Проектный офис 2 | 31-0083 | В архиве | 4 | C | Проект 1358 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Энергоэффективность |  |  | 282 | 344 | 37
Проектный офис 3 | 21-0165 | В архиве | 4 | C | Проект 1359 | Тихонов Станислав Михайлович | Развитие | Производство |  |  | 234 | 264 | 23
Проектный офис 2 | 22-0608 | В архиве | 4 | A | Проект 1360 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 435 | 479 | 70
Проектный офис 1 | 12-2502 | В работе | 4 | C | Проект 1361 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2029-12-28 | 2031-12-30 | 594 | 665 | 42 | 732
Проектный офис 1 | 11-0266 | В работе | 5 | A | Проект 1362 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство | 2024-05-31 | 2024-12-02 | 584 | 672 | 29 | 185
Проектный офис 2 | 11-0361 | В работе | 5 | A | Проект 1363 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство | 2024-08-12 | 2025-04-18 | 290 | 328 | 20 | 249
Проектный офис 3 | 11-0326 | В работе | 5 | A | Проект 1364 | Морозов Николай Александрович | Развитие | Производство | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 274 | 318 | 19 | -2
Проектный офис 1 | 12-2847 | В работе | 3 | B | Проект 1365 | Фролов Юрий Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-11-30 | 2027-07-10 | 771 | 933 | 85 | 222
Проектный офис 1 | 21-0333 | В работе | 5 | A | Проект 1366 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство | 2024-09-28 | 2024-10-11 | 354 | 457 | 21 | 13
Проектный офис 3 | 12-3121 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1367 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 1.3392 | 0
Проектный офис 3 | 12-2837 | В работе | 4 | A | Проект 1368 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 326 | 381 | 62 | 0
Проектный офис 3 | 12-2499 | В работе | 4 | C | Проект 1369 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2031-12-31 | 2031-12-31 | 790 | 924 | 142 | 0
Проектный офис 3 | 11-0454 | В работе | 5 | B | Проект 1370 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство |  | 2023-10-08 | 242 | 264 | 24
Проектный офис 4 | 11-0245 | В работе | 4 | B | Проект 1371 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 773 | 959 | 77 | 90
Проектный офис 1 | 11-0250-03 | В работе | 5 | A | Проект 1372 | Богданов Илья Александрович | Развитие | Энергоэффективность | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 197 | 248 | 10 | 0
Проектный офис 4 | 21-0194 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1373 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 41-0003 | В работе | 5 | A | Проект 1374 | Морозов Николай Александрович | Развитие | Производство | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 220 | 255 | 13 | 0
Проектный офис 2 | 12-2949 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1375 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0356 | В работе | 5 | B | Проект 1376 | Соколов Роман Сергеевич | Развитие | R&D | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 658 | 717 | 79 | 0
Проектный офис 4 | 12-2914 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1377 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание (крупные) | R&D |  |  | 0 | 3.3455 | 0
Проектный офис 2 | 12-2522 | В работе | 4 | C | Проект 1378 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2028-05-13 | 2028-05-13 | 888 | 959 | 160 | 0
Проектный офис 1 | 22-0796 | В архиве | 2 | C | Проект 1379 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | R&D |  |  | 0 | 7.4553 | 0
Проектный офис 3 | 11-0516 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1380 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 5.9985 | 0
Проектный офис 1 | 11-0514 | В архиве | 1 | C | Проект 1381 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2813 | В архиве | 1 | C | Проект 1382 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-1717 | В работе | 4 | C | Проект 1383 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Экология | 2029-10-26 | 2029-10-26 | 413 | 463 | 78 | 0
Проектный офис 2 | 12-1813 | В работе | 5 | B | Проект 1384 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Экология | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 403 | 459 | 81 | -10
Проектный офис 2 | 12-2211 | В работе | 4 | B | Проект 1385 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-12-31 | 2025-11-06 | 545 | 665 | 49 | -55
Проектный офис 4 | 31-0152 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1386 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | R&D |  |  | 23.1667 | 18.6645 | 3
Проектный офис 2 | 12-2785 | В архиве | 5 | B | Проект 1387 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 607 | 728 | 97
Проектный офис 2 | 12-2840 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1388 | Попов Андрей Павлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 12-2836 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1389 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 12-2505 | В работе | 4 | C | Проект 1390 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2028-12-29 | 2032-12-30 | 309 | 328 | 31 | 1462
Проектный офис 1 | 11-0505 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1391 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 12.464 | 0
Проектный офис 2 | 12-1284 | В работе | 5 | C | Проект 1392 | Кузнецов Алексей Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 280 | 328 | 45 | 4
Проектный офис 4 | 11-0500 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1393 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 1536.8259 | 0
Проектный офис 1 | 11-0499 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1394 | Тихонов Станислав Михайлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 7.9457 | 0
Проектный офис 4 | 11-0498 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1395 | Богданов Илья Александрович | Развитие | Сбыт |  |  | 0 | 1.8608 | 0
Проектный офис 3 | 12-2646 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1396 | Богданов Илья Александрович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 149.7934 | 0
Проектный офис 3 | 11-0497 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1397 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 4.5287 | 0
Проектный офис 1 | 11-0495 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1398 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 4.099 | 0
Проектный офис 1 | 14-0252 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1399 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание | R&D |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0432 | В работе | 5 | B | Проект 1400 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Производство |  | 2024-05-11 | 396 | 444 | 40
Проектный офис 4 | 12-2582 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1401 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 34.9632 | 0
Проектный офис 1 | 22-1000 | В работе | 4 | B | Проект 1402 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2027-12-30 | 2028-01-07 | 855 | 949 | 128 | 8
Проектный офис 3 | 12-2524 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1403 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Энергоэффективность |  |  | 0 | 5.5757 | 0
Проектный офис 2 | 21-0300 | В работе | 3 | A | Проект 1404 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2028-12-28 | 2029-03-26 | 221 | 245 | 29 | 88
Проектный офис 2 | 11-0489 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1405 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 21-0189 | В архиве | 2 | B | Проект 1406 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 11-0485 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1407 | Иванов Александр Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0447 | В работе | 4 | C | Проект 1408 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 154 | 176 | 20 | 1
Проектный офис 1 | 22-0801 | В работе | 4 | B | Проект 1409 | Новиков Сергей Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-09-03 | 2026-12-27 | 866 | 1117 | 78 | 115
Проектный офис 3 | 31-0125 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1410 | Богданов Илья Александрович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 6.7 | 0
Проектный офис 1 | 11-0290 | В работе | 5 | B | Проект 1411 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство |  | 2023-02-27 | 657 | 821 | 59
Проектный офис 4 | 11-0481 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1412 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2229 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1413 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 300.1783 | 0
Проектный офис 3 | 51-1468 | В архиве | 2 | C | Проект 1414 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 52-1504 | В архиве | 2 | C | Проект 1415 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0477 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1416 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0474 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1417 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 11-0465 | В работе | 5 | B | Проект 1418 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 621 | 776 | 81 | 0
Проектный офис 3 | 11-0467 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1419 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0439 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1420 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 11-0469 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1421 | Новиков Сергей Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 21-0178 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1422 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 11-0443 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1423 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 11-0416 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1424 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 12-2188 | В архиве | 2 | C | Проект 1425 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 22-0787 | В работе | 4 | B | Проект 1426 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-09-30 | 2026-08-31 | 707 | 742 | 99 | -30
Проектный офис 4 | 12-2198 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1427 | Иванов Александр Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0461 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1428 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0464 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1429 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 24.3283 | 0
Проектный офис 3 | 11-0463 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1430 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 51-1465 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1431 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Энергоэффективность |  |  | 175 | 200 | 35
Проектный офис 1 | 51-1467 | В архиве | 1 | C | Проект 1432 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 21-0151 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1433 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 12-2189 | Приостановлен | 3 | B | Проект 1434 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-06-05 | 2023-08-21 | 629 | 686 | 63 | 77
Проектный офис 3 | 21-0176 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1435 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2024-07-22 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 81
Проектный офис 2 | 21-0153 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1436 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство | 2023-12-31 | 2024-01-14 | 730.0173 | 722.6216 | 88 | 14
Проектный офис 4 | 21-0152 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1437 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 23
Проектный офис 3 | 21-0150 | Приостановлен | 2 | A | Проект 1438 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Производство | 2027-12-01 | 2028-02-19 | 0 | 0 | 0 | 80
Проектный офис 3 | 51-3070 | В архиве | 1 | C | Проект 1439 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | R&D | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 88
Проектный офис 3 | 12-1811 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1440 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 11-0421 | Приостановлен | 3 | B | Проект 1441 | Иванов Александр Сергеевич | Развитие | Сбыт | 2026-07-28 | 2026-09-21 | 946 | 1145 | 142 | 55
Проектный офис 4 | 11-0451 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1442 | Белов Василий Сергеевич | Развитие | Производство | 2026-11-24 | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 53
Проектный офис 3 | 11-0448 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1443 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Экология | 2027-02-06 | 2027-05-19 | 0 | 0 | 0 | 102
Проектный офис 4 | 11-0440 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1444 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство | 2024-08-05 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 24
Проектный офис 1 | 21-0168 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1445 | Новиков Сергей Иванович | Развитие | Производство | 2023-10-14 | 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 107
Проектный офис 1 | 11-0433 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1446 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство | 2023-06-28 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 23
Проектный офис 3 | 51-3066 | В архиве | 2 | B | Проект 1447 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | R&D | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 89
Проектный офис 3 | 21-0159 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1448 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Производство | 2025-06-05 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 24
Проектный офис 2 | 51-3064 | В архиве | 3 | C | Проект 1449 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | R&D |  |  | 323 | 381 | 29
Проектный офис 2 | 12-2152 | В работе | 4 | B | Проект 1450 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-09-30 | 2026-02-18 | 415 | 440 | 46 | 141
Проектный офис 4 | 11-0419 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1451 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 877 | 807.5405 | 140
Проектный офис 3 | 11-0425 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1452 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 3 | 51-3063 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1453 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Не указано |  |  | 557 | 696 | 72
Проектный офис 3 | 11-0429 | В работе | 5 | B | Проект 1454 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство | 2024-09-30 | 2025-12-24 | 585 | 667 | 64 | 450
Проектный офис 3 | 11-0398 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1455 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0399 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1456 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0385 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1457 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 33.1629 | 0
Проектный офис 1 | 12-1718 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1458 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Экология |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0390 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1459 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 4 | 51-3061 | В архиве | 5 | C | Проект 1460 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 920 | 1141 | 101
Проектный офис 1 | 12-2105 | В работе | 4 | C | Проект 1461 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-02-09 | 2027-06-25 | 576 | 651 | 81 | 501
Проектный офис 1 | 51-2050 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1462 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство |  |  | 601 | 745 | 102
Проектный офис 4 | 51-1116 | В архиве | 2 | C | Проект 1463 | Голубев Константин Павлович | Развитие | R&D | 2025-05-03 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 75
Проектный офис 1 | 12-1810 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1464 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание (крупные) | Экология | 2025-01-11 | 2025-02-25 | 0 | 9.6669 | 0 | 45
Проектный офис 1 | 12-1702 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1465 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание | Производство | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8
Проектный офис 4 | 51-2044 | Приостановлен | 3 | B | Проект 1466 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Производство | 2023-03-17 | 2023-07-11 | 883 | 1007 | 71 | 116
Проектный офис 3 | 51-3056 | В архиве | 5 | C | Проект 1467 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Не указано | 2024-02-19 | 2024-03-16 | 258 | 286 | 10 | 26
Проектный офис 1 | 12-1654 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1468 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Экология | 2027-10-04 | 2028-01-22 | 0 | 0 | 0 | 110
Проектный офис 3 | 11-0351 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1469 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Энергоэффективность | 2025-08-20 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 110
Проектный офис 4 | 11-0357 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1470 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Не указано | 2026-05-07 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 47
Проектный офис 2 | 12-1696 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1471 | Голубев Константин Павлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-07-06 | 2025-08-25 | 0 | 20.7666 | 0 | 50
Проектный офис 4 | 12-1526 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1472 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-08-31 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 70
Проектный офис 4 | 11-0301 | Приостановлен | 1 | C | Проект 1473 | Морозов Николай Александрович | Развитие | Производство | 2026-02-27 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 48
Проектный офис 4 | 21-0222 | В работе | 2 | A | Проект 1474 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство | 2024-06-13 | 2024-07-27 | 1458.3333 | 232438.0325 | 58 | 44
Проектный офис 4 | 11-0257 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1475 | Комаров Денис Андреевич | Развитие | Производство | 2023-05-26 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 104
Проектный офис 3 | 11-0269 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1476 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство | 2025-09-07 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 68
Проектный офис 2 | 11-0280 | Приостановлен | 2 | C | Проект 1477 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство | 2025-12-18 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 116
Проектный офис 2 | 11-0261 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1478 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Энергоэффективность | 2024-02-06 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 51
Проектный офис 2 | 11-0256 | Приостановлен | 1 | B | Проект 1479 | Новиков Сергей Иванович | Развитие | Производство | 2024-04-02 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 72
Проектный офис 2 | 11-0243 | В архиве | 5 | C | Проект 1480 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Сбыт | 2025-05-20 | 2025-08-14 | 247 | 284 | 10 | 86
Проектный офис 2 | 11-0224 | Приостановлен | 1 | A | Проект 1481 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Производство | 2026-05-07 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 48
Проектный офис 2 | 11-0229 | Приостановлен | 2 | B | Проект 1482 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2026-04-25 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 39
Проектный офис 3 | 11-0230 | В архиве | 5 | C | Проект 1483 | Кузнецов Алексей Владимирович | Развитие | Производство | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 232 | 274 | 46 | 3
Проектный офис 2 | 22-0871 | В работе | 4 | C | Проект 1484 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание | Производство |  |  | 792 | 832 | 158
Проектный офис 2 | 41-0029 | В работе | 5 | B | Проект 1485 | Голубев Константин Павлович | Развитие | Производство |  |  | 631 | 688 | 44
Проектный офис 1 | 22-0780 | В работе | 4 | C | Проект 1486 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание | Производство | 2025-10-31 | 2026-12-25 | 690 | 807 | 41 | 420
Проектный офис 4 | 41-0022 | В работе | 5 | A | Проект 1487 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2021-09-30 | 2022-03-09 | 192 | 219 | 17 | 160
Проектный офис 2 | 12-2503 | В работе | 4 | C | Проект 1488 | Попов Андрей Павлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2029-12-31 | 2034-12-29 | 472 | 524 | 80 | 1824
Проектный офис 3 | 21-0301 | В работе | 4 | A | Проект 1489 | Иванов Александр Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 889 | 1040 | 116
Проектный офис 3 | 12-1425 | В работе | 5 | C | Проект 1490 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 379 | 451 | 27 | 10
Проектный офис 1 | 12-2928 | В работе | 3 | C | Проект 1491 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание | Производство |  |  | 668 | 701 | 67
Проектный офис 4 | 12-2942 | В работе | 3 | C | Проект 1492 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание | Производство |  | 2026-04-05 | 947 | 1127 | 180
Проектный офис 2 | 12-2108 | В работе | 5 | C | Проект 1493 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-09-01 | 2025-08-25 | 445 | 507 | 62 | 358
Проектный офис 1 | 12-1917 | В работе | 5 | C | Проект 1494 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-10-30 | 2025-02-25 | 160 | 203 | 19 | 118
Проектный офис 2 | 21-0188 | В работе | 4 | B | Проект 1495 | Морозов Николай Александрович | Развитие | Производство | 2026-05-29 | 2026-03-16 | 612 | 796 | 49 | -74
Проектный офис 4 | 12-2518 | В работе | 3 | C | Проект 1496 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание | Производство | 2027-04-15 | 2028-05-03 | 636 | 681 | 51 | 384
Проектный офис 4 | 12-2521 | В работе | 4 | C | Проект 1497 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-05-18 | 2026-11-26 | 531 | 664 | 58 | 192
Проектный офис 4 | 12-1867 | В работе | 5 | B | Проект 1498 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание (крупные) | Экология | 2025-06-11 | 2025-05-14 | 673 | 861 | 27 | -28
Проектный офис 3 | 12-2512 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1499 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2027-01-24 | 2027-04-09 |  | 0 | 0 | 75
Проектный офис 1 | 21-0200 | Приостановлен | 5 | C | Проект 1500 | Иванов Александр Сергеевич | Развитие | Производство | 2022-12-26 | 2023-04-01 | 312 | 340 | 28 | 96
Проектный офис 3 | 12-2562 | В работе | 4 | C | Проект 1501 | Орлов Геннадий Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2028-12-31 | 2030-12-30 | 942.5833 | 1169 | 66 | 729
Проектный офис 1 | 22-0700 | Не начат | 3 | B | Проект 1502 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 528.3333 | 560 | 100
Проектный офис 3 | 11-0520 | В работе | 4 | B | Проект 1503 | Тихонов Станислав Михайлович | Развитие | Производство | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 918.3333 | 1157 | 83 | -39
Проектный офис 2 | 12-2507 | В работе | 5 | B | Проект 1504 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 814.0773 | 1058 | 138 | 0
Проектный офис 3 | 12-2583 | Приостановлен | 4 | B | Проект 1505 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-11-26 | 2026-11-11 | 1635.1667 | 1962 | 196 | -15
Проектный офис 1 | 11-0430 | В работе | 3 | C | Проект 1506 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | R&D | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 810.7825 | 1054 | 41 | -1
Проектный офис 4 | 12-1676 | В работе | 5 | B | Проект 1507 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 791.3333 | 958 | 150 | 233
Проектный офис 1 | 11-0387 | В работе | 2 | C | Проект 1508 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 1 | 11-0593 | В работе | 3 | C | Проект 1509 | Медведев Олег Алексеевич | Развитие | Производство |  |  | 689 | 889 | 131
Проектный офис 3 | 11-0071 | В работе | 4 | B | Проект 1510 | Орлов Геннадий Николаевич | Развитие | Производство | 2027-11-30 | 2028-06-29 | 926 | 982 | 157 | 212
Проектный офис 1 | 11-0484 | В работе | 3 | C | Проект 1511 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 885 | 965 | 89
Проектный офис 1 | 14-0353 | В работе | 3 | C | Проект 1512 | Лебедев Артём Алексеевич | Развитие | Производство |  | 2026-08-21 | 201 | 245 | 30
Проектный офис 3 | 11-0352 | В работе | 5 | C | Проект 1513 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 756.0299 | 817 | 129 | 0
Проектный офис 2 | 11-0501 | В работе | 4 | C | Проект 1514 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 743.5983 | 811 | 37 | 0
Проектный офис 2 | 11-0466 | В работе | 5 | B | Проект 1515 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство | 2025-08-31 | 2025-09-16 | 734.2588 | 947 | 95 | 16
Проектный офис 2 | 11-0468 | В работе | 5 | B | Проект 1516 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Энергоэффективность | 2024-10-30 | 2024-11-26 | 711.3388 | 875 | 78 | 27
Проектный офис 2 | 11-0375 | В работе | 5 | B | Проект 1517 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство | 2025-08-31 | 2025-09-16 | 701.7254 | 891 | 98 | 16
Проектный офис 4 | 12-1964 | В работе | 4 | C | Проект 1518 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-12-30 | 2029-12-30 | 685.5533 | 802 | 75 | 2192
Проектный офис 1 | 42-0361 | В работе | 4 | C | Проект 1519 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Энергоэффективность | 2025-07-18 | 2026-01-19 | 677.4167 | 738 | 68 | 185
Проектный офис 3 | 11-0167 | В работе | 5 | B | Проект 1520 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство | 2023-05-20 | 2023-07-28 | 666.0708 | 819 | 27 | 69
Проектный офис 2 | 11-0308 | В работе | 5 | A | Проект 1521 | Голубев Константин Павлович | Развитие | Производство | 2024-03-20 | 2025-02-07 | 660.5958 | 859 | 46 | 324
Проектный офис 4 | 11-0502 | В работе | 4 | C | Проект 1522 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Производство | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 570.8408 | 736 | 91 | 0
Проектный офис 3 | 12-1420 | В работе | 4 | C | Проект 1523 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2025-02-18 | 2026-02-13 | 642 | 719 | 109 | 360
Проектный офис 4 | 11-0360 | В работе | 5 | A | Проект 1524 | Тихонов Станислав Михайлович | Развитие | Производство | 2025-03-11 | 2024-09-30 | 567.0696 | 624 | 79 | -162
Проектный офис 3 | 11-0275 | В работе | 5 | C | Проект 1525 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство |  |  | 550 | 660 | 94
Проектный офис 4 | 12-1417 | В работе | 5 | C | Проект 1526 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 500.9336 | 631 | 85 | 61
Проектный офис 2 | 11-0288 | В работе | 3 | C | Проект 1527 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство | 2028-07-06 | 2027-11-07 | 491.3368 | 629 | 59 | -242
Проектный офис 4 | 22-0001 | В архиве | 5 | B | Проект 1528 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 4290.0015 | 4633 | 772 | -365
Проектный офис 1 | 11-0470 | В работе | 5 | C | Проект 1529 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Производство | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 477.6667 | 502 | 29 | 5
Проектный офис 4 | 21-0302 | В работе | 3 | A | Проект 1530 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 455 | 578 | 77
Проектный офис 3 | 12-2079 | В работе | 4 | C | Проект 1531 | Попов Андрей Павлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-12-14 | 2025-12-12 | 454.5158 | 577 | 86 | -2
Проектный офис 1 | 12-3201 | В работе | 2 | A | Проект 1532 | Петров Дмитрий Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 453 | 453 | 23
Проектный офис 3 | 12-2561 | В работе | 4 | C | Проект 1533 | Попов Игорь Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-12-31 | 2025-05-30 | 436.8667 | 476 | 87 | -215
Проектный офис 1 | 11-0504 | В работе | 4 | C | Проект 1534 | Кузнецов Алексей Владимирович | Развитие | Производство | 2025-12-07 | 2026-12-31 | 434.6683 | 478 | 70 | 389
Проектный офис 1 | 11-0496 | В работе | 4 | C | Проект 1535 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 418.8854 | 469 | 25 | 6
Проектный офис 3 | 11-0503 | В работе | 4 | C | Проект 1536 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 383.3333 | 472 | 73 | 91
Проектный офис 3 | 11-0490 | В работе | 3 | C | Проект 1537 | Комаров Денис Андреевич | Развитие | Производство | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 372.2941 | 432 | 45 | 13
Проектный офис 4 | 11-0383 | В работе | 5 | B | Проект 1538 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство |  |  | 335.5325 | 369 | 23
Проектный офис 4 | 12-1957 | В работе | 4 | B | Проект 1539 | Козлов Павел Михайлович | Поддержание (крупные) | Экология | 2025-11-01 | 2026-12-30 | 330.8557 | 357 | 60 | 424
Проектный офис 1 | 11-0493 | В работе | 5 | C | Проект 1540 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2023-12-17 | 2023-12-27 | 312.9309 | 329 | 59 | 10
Проектный офис 2 | 11-0127 | В работе | 5 | C | Проект 1541 | Борисов Руслан Павлович | Развитие | Производство | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 301 | 334 | 48 | 7
Проектный офис 2 | 41-0036 | В работе | 4 | C | Проект 1542 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 291.2298 | 309 | 26 | 0
Проектный офис 2 | 41-0028 | В работе | 5 | B | Проект 1543 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Производство | 2021-08-15 | 2024-04-11 | 284.8417 | 328 | 43 | 970
Проектный офис 4 | 22-0795 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1544 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-11-05 | 2025-12-24 | 621.3831 | 696 | 75 | 49
Проектный офис 3 | 11-0249 | В работе | 5 | B | Проект 1545 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство |  | 2022-10-27 | 284.0833 | 318 | 43
Проектный офис 1 | 11-0314 | В работе | 5 | C | Проект 1546 | Степанов Григорий Михайлович | Развитие | Сбыт | 2021-03-31 | 2024-03-30 | 282.5833 | 359 | 17 | 1095
Проектный офис 1 | 12-2102 | В работе | 4 | C | Проект 1547 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 279.8475 | 355 | 45 | 640
Проектный офис 1 | 12-2838 | Приостановлен | 3 | C | Проект 1548 | Борисов Руслан Павлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-09-25 | 2027-02-22 | 968.3333 | 1133 | 174 | 150
Проектный офис 2 | 11-0507 | Приостановлен | 3 | B | Проект 1549 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1202.5 | 1515 | 84 | 0
Проектный офис 4 | 12-0943 | В работе | 4 | C | Проект 1550 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-08-28 | 2026-12-30 | 276.2492 | 331 | 25 | 124
Проектный офис 1 | 12-2199 | В работе | 5 | C | Проект 1551 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 270.8693 | 322 | 33 | 0
Проектный офис 4 | 12-2210 | В работе | 4 | C | Проект 1552 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 236.9708 | 294 | 26 | 2
Проектный офис 2 | 11-0285 | В работе | 3 | C | Проект 1553 | Новиков Сергей Иванович | Развитие | Производство | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 226.6667 | 252 | 16 | 0
Проектный офис 4 | 12-2563 | В работе | 4 | C | Проект 1554 | Голубев Константин Павлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-12-31 | 2025-08-23 | 224.5563 | 274 | 9 | -130
Проектный офис 3 | 11-0001-21 | В работе | 3 | C | Проект 1555 | Степанов Григорий Михайлович | Развитие | Производство | 2017-11-30 | 2018-03-01 | 224.1494 | 287 | 38 | 91
Проектный офис 3 | 22-0719 | Приостановлен | 4 | C | Проект 1556 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-10-13 | 2025-12-30 | 804.2651 | 989 | 113 | 443
Проектный офис 4 | 11-0386 | В работе | 5 | C | Проект 1557 | Зайцев Евгений Андреевич | Развитие | Производство | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 215.7726 | 237 | 11 | -1
Проектный офис 1 | 11-0428 | В работе | 5 | C | Проект 1558 | Степанов Григорий Михайлович | Развитие | Производство | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 212.0963 | 223 | 34 | 0
Проектный офис 2 | 11-0509 | В работе | 4 | C | Проект 1559 | Тихонов Станислав Михайлович | Развитие | R&D |  |  | 148.8426 | 171 | 19
Проектный офис 4 | 14-0281 | В работе | 5 | C | Проект 1560 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание | Производство | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 864 | 959 | 147 | 91
Проектный офис 3 | 11-0306 | В работе | 5 | C | Проект 1561 | Гусев Виктор Иванович | Развитие | Производство |  | 2021-02-06 | 144.0833 | 154 | 9
Проектный офис 4 | 11-0488 | Приостановлен | 4 | B | Проект 1562 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2024-11-30 | 2029-07-30 | 2417.3056 | 2949 | 411 | 1703
Проектный офис 3 | 11-0462 | В работе | 4 | C | Проект 1563 | Кузнецов Алексей Владимирович | Развитие | Производство | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 137.9807 | 163 | 15 | 153
Проектный офис 1 | 11-0508 | В работе | 5 | C | Проект 1564 | Семёнов Максим Владимирович | Развитие | Производство | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 133.3333 | 157 | 17 | 11
Проектный офис 4 | 11-0307 | В работе | 5 | C | Проект 1565 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Производство |  | 2021-02-16 | 131.2767 | 140 | 14
Проектный офис 1 | 41-0033 | В работе | 5 | C | Проект 1566 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Производство | 2022-03-24 | 2022-07-01 | 68.3333 | 76 | 12 | 99
Проектный офис 4 | 11-0287 | В работе | 5 | C | Проект 1567 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 55 | 61 | 7
Проектный офис 3 | 11-0409 | В работе | 5 | C | Проект 1568 | Морозов Николай Александрович | Развитие | Производство |  |  | 52.1147 | 64 | 5
Проектный офис 1 | 11-0410 | В работе | 5 | C | Проект 1569 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Производство |  |  | 37 | 46 | 6
Проектный офис 3 | 41-0031 | В работе | 5 | C | Проект 1570 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Энергоэффективность | 2022-03-31 | 2024-12-15 | 33 | 38 | 2 | 990
Проектный офис 2 | 21-0172 | В работе | 5 | C | Проект 1571 | Фролов Юрий Дмитриевич | Развитие | Энергоэффективность | 2021-10-30 | 2025-10-31 | 15.8333 | 20 | 3 | 1462
Проектный офис 2 | 11-0595 | В работе | 1 | C | Проект 1572 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 0 | 0
Проектный офис 2 | 11-0523 | В работе | 2 | A | Проект 1573 | Виноградов Антон Иванович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 192.2655 | 0
Проектный офис 1 | 11-0522 | В работе | 2 | A | Проект 1574 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 495.8169 | 0
Проектный офис 4 | 11-0521 | В работе | 2 | A | Проект 1575 | Щербаков Леонид Александрович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 314.5 | 0
Проектный офис 4 | 11-0515 | В работе | 2 | A | Проект 1576 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 164584.124 | 0
Проектный офис 4 | 12-2000 | В архиве | 5 | B | Проект 1577 | Комаров Денис Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 1140.2153 | 1300 | 57 | 26
Проектный офис 2 | 22-0875 | В работе | 1 | C | Проект 1578 | Волков Владимир Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 827.7126 | 0
Проектный офис 4 | 11-0590 | В работе | 2 | C | Проект 1579 | Степанов Григорий Михайлович | Развитие | Производство |  |  | 0 | 216.3767 | 0
Проектный офис 4 | 12-2129 | В архиве | 5 | B | Проект 1580 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание (крупные) | Энергоэффективность | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 158 | 191 | 16 | 0
Проектный офис 3 | 11-0531 | В работе | 1 | B | Проект 1581 | Соколов Роман Сергеевич | Развитие | Производство |  |  | 0 | 4231.4715 | 0
Проектный офис 2 | 12-2107 | В архиве | 5 | B | Проект 1582 | Соколов Роман Сергеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 1354.5857 | 1436 | 95 | -2
Проектный офис 4 | 12-1755 | В работе | 4 | C | Проект 1583 | Попов Андрей Павлович | Поддержание | Производство | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 727 | 901 | 36 | 92
Проектный офис 4 | 21-0163 | В архиве | 4 | B | Проект 1584 | Петров Дмитрий Андреевич | Развитие | Производство | 2022-03-05 | 2024-01-01 | 582.032 | 728 | 47 | 667
Проектный офис 2 | 12-3115 | В работе | 2 | C | Проект 1585 | Щербаков Леонид Александрович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 627.6812 | 0
Проектный офис 2 | 12-3114 | В работе | 2 | C | Проект 1586 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство |  |  | 0 | 1725.0725 | 0
Проектный офис 3 | 11-0414 | В архиве | 5 | C | Проект 1587 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Энергоэффективность | 2023-07-24 | 2023-11-02 | 573 | 716 | 46 | 101
Проектный офис 2 | 12-3120 | В работе | 2 | C | Проект 1588 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-01-30 | 2023-05-27 | 0 | 975.9429 | 0 | 117
Проектный офис 2 | 12-3124 | В работе | 2 | B | Проект 1589 | Тихонов Станислав Михайлович | Поддержание (крупные) | R&D | 2027-07-02 | 2027-09-09 | 0 | 220.1123 | 0 | 69
Проектный офис 4 | 12-3113 | В работе | 2 | C | Проект 1590 | Лебедев Артём Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-12-11 | 2025-02-02 | 0 | 1436.5034 | 0 | 53
Проектный офис 3 | 12-3058 | В работе | 1 | C | Проект 1591 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 0 | 8.0314 | 0 | 53
Проектный офис 3 | 12-2988 | В работе | 2 | B | Проект 1592 | Романов Вадим Дмитриевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-07-16 | 2026-09-06 | 0 | 4370.04 | 0 | 52
Проектный офис 4 | 12-2984 | В работе | 1 | B | Проект 1593 | Белов Василий Сергеевич | Поддержание (крупные) | Экология | 2024-06-29 | 2024-08-21 | 0 | 4.1667 | 0 | 53
Проектный офис 4 | 22-0815 | В работе | 1 | C | Проект 1594 | Степанов Григорий Михайлович | Поддержание (крупные) | Производство | 2025-06-25 | 2025-09-05 | 0 | 2158.811 | 0 | 72
Проектный офис 4 | 11-0517 | В работе | 1 | A | Проект 1595 | Сидоров Михаил Николаевич | Развитие | Производство | 2025-01-08 | 2025-04-22 | 0 | 82.2514 | 0 | 104
Проектный офис 1 | 12-2843 | В работе | 2 | C | Проект 1596 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Экология | 2027-10-11 | 2028-01-29 | 0 | 10.75 | 0 | 110
Проектный офис 3 | 11-0512 | В работе | 2 | B | Проект 1597 | Волков Владимир Дмитриевич | Развитие | Производство | 2026-03-26 | 2026-06-16 | 0 | 2553.3198 | 0 | 82
Проектный офис 1 | 11-0353 | Приостановлен | 4 | B | Проект 1598 | Попов Андрей Павлович | Развитие | Не указано | 2023-10-17 | 2025-12-12 | 256 | 297 | 23 | 787
Проектный офис 4 | 11-0511 | В работе | 1 | B | Проект 1599 | Попов Игорь Николаевич | Развитие | Производство | 2027-02-17 | 2027-03-06 | 0 | 4781.6196 | 0 | 17
Проектный офис 2 | 12-2839 | В работе | 2 | C | Проект 1600 | Сидоров Михаил Николаевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-05-01 | 2026-08-15 | 0 | 6.6567 | 0 | 106
Проектный офис 4 | 12-2733 | В работе | 2 | C | Проект 1601 | Медведев Олег Алексеевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2027-07-08 | 2027-09-18 | 0 | 7799.2618 | 0 | 72
Проектный офис 4 | 12-2585 | В работе | 2 | C | Проект 1602 | Зайцев Евгений Андреевич | Поддержание (крупные) | Производство | 2027-08-26 | 2027-12-19 | 0 | 6.0232 | 0 | 115
Проектный офис 2 | 11-0303 | В архиве | 5 | C | Проект 1603 | Романов Вадим Дмитриевич | Развитие | Производство | 2020-11-02 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 568
Проектный офис 3 | 12-2529 | В работе | 2 | B | Проект 1604 | Семёнов Максим Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-10-16 | 2026-11-19 | 0 | 1329.4662 | 0 | 34
Проектный офис 2 | 11-0483 | В работе | 2 | B | Проект 1605 | Киселёв Тимур Владимирович | Развитие | Производство | 2023-08-18 | 2023-11-21 | 0 | 2264.2652 | 0 | 95
Проектный офис 4 | 12-2383 | В работе | 1 | C | Проект 1606 | Виноградов Антон Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-09-08 | 2026-11-01 | 0 | 593.3901 | 0 | 54
Проектный офис 4 | 14-0226 | В работе | 1 | B | Проект 1607 | Гусев Виктор Иванович | Поддержание (крупные) | Производство | 2024-12-26 | 2025-02-09 | 0 | 3497.2106 | 0 | 45
Проектный офис 1 | 12-1715 | В работе | 2 | B | Проект 1608 | Морозов Николай Александрович | Поддержание (крупные) | Экология | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 0 | 4804.1242 | 0 | 26
Проектный офис 3 | 11-0411 | В работе | 2 | C | Проект 1609 | Кузнецов Алексей Владимирович | Развитие | Производство | 2024-08-18 | 2024-12-10 | 0 | 1313.7241 | 0 | 114
Проектный офис 3 | 11-0302 | В работе | 1 | C | Проект 1610 | Киселёв Тимур Владимирович | Поддержание (крупные) | Производство | 2026-01-30 | 2026-04-26 | 0 | 1028.2277 | 0 | 86
Проектный офис 2 | 11-0476 | В работе | 1 | B | Проект 1612 | Козлов Павел Михайлович | Развитие | Производство | 2023-10-19 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 40